## （事前準備）共通
[5 empty] | Partial Copy Sandbox |  |  |  | 本番環境
作業概要 | コンポーネント区分 | コンポーネント詳細 | 作業内容 | 備考 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日
バージョンアップ実施日の決定 | N/A | N/A | Partial Copy Sandboxでのバージョンアップ実施日を決定してください。：［ ］ | 本番環境 実施者: N/A; 本番環境 実施日: N/A; 本番環境 確認者: N/A; 本番環境 確認日: N/A
バージョンアップ実施日の決定 | N/A | N/A | 本番環境でのバージョンアップ実施日を決定してください：［ ］ | Partial Copy Sandbox 実施者: N/A; Partial Copy Sandbox 実施日: N/A; Partial Copy Sandbox 確認者: N/A; Partial Copy Sandbox 確認日: N/A
現在バージョンの確認 | N/A | N/A | 現在のバージョンを確認してください：［ ］ | 備考: 設定 > インストール済パッケージを開き、「ツバイソPSA」のバージョンを確認してください。; Partial Copy Sandbox 実施者: N/A; Partial Copy Sandbox 実施日: N/A; Partial Copy Sandbox 確認者: N/A; Partial Copy Sandbox 確認日: N/A
スクリプト実行の判定 | N/A | N/A | メジャーバージョンアップの場合はバージョンアップスクリプトの実行が必要です。 マイナーバージョンアップの場合はバージョンアップスクリプトの実行は推奨ですが、省略することもできます。その場合、マイナーバージョンアップにより修正されたヘルプテキストなどが更新されませんが、マイナーバージョンアップは修正がメインのバージョンのため、運用上の影響は通常大きくありません。バージョンアップスクリプト対応の工数と比較して選択してください。 今回のバージョンアップがメジャーバージョンアップか、マイナーバージョンアップかを判別し、バージョンアップスクリプトの要否を判定してください。詳細は、備考のURLをご確認ください。 スクリプト実行が不要の場合は、「（事前準備）バージョンアップスクリプトあり」以降の作業は不要です。 スクリプト実行：必要 / 不要 | 備考: ツバイソPSAのバージョンアップ方法
バージョンアップスクリプト実行内容の事前確認 | N/A | N/A | 「バージョンアップスクリプト実行内容の確認」シートの内容を事前に確認してください。 スクリプト実行後にスクリプトによって各種設定が正しく行われたことをチェックします。
バックアップ | 設定 | データのエクスポート | 本番環境のバージョンアップ前に、本番環境のデータのバックアップを実施してください。 | 備考: データバックアップ
メール送信アクセス権の設定 | 設定 | 送信 | Sandbox環境の設定＞メール＞送信＞メールを送信するためのアクセス権（すべてのメールサービス）が「システムメール」になっていたら、「すべてのメール」に変更してください。
拡張メールの設定 | 設定 | 拡張メール | 設定＞拡張メールを有効にしてください。 | 本番環境 実施者: N/A; 本番環境 実施日: N/A; 本番環境 確認者: N/A; 本番環境 確認日: N/A
インストール | N/A | N/A | 別紙「ツバイソPSAxxxx_バージョンアップのご案内」に記載のインストールURLとパスワードを使用し、パッケージのインストールを実施します。 操作方法の詳細は、備考のヘルプ記事をご確認ください。 | 備考: ツバイソPSAのバージョンアップ方法（パッケージのインストール手順）

## （パッケージインストール後）作業
[6 empty] | Partial Copy Sandbox |  |  |  |  | 本番環境
対象バージョン | 作業概要 | コンポーネント区分 | コンポーネント詳細 | 作業内容 | 備考 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日 | 結果 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日
すべて （タイムシート登録などの勤怠・工数管理機能を使用している場合） | 新設したカスタム設定項目の有効化 | カスタム設定 | N/A | ツバイソPSAカスタム設定＞「制作プロセスタブ」に、以下の3つの項目が無効化された状態で追加されます。 ツバイソPSAの勤怠・工数管理機能（タイムシート登録など）を使用している場合は、3つの項目にチェックを入れ、有効化してください。 ・勤怠(日次)を使う ・月次での勤怠とタイムチャージの時間の一致を管理する ・日次での勤怠とタイムチャージの時間の一致を管理する | 備考: 【ツバイソPSAカスタム設定】の使い方
すべて | 新設したカスタム設定項目の有効化 | カスタム設定 | N/A | ツバイソPSAカスタム設定＞「売上プロセスタブ」、「調達プロセスタブ」に以下の項目が無効化された状態で追加されます。 ツバイソPSAの期間費用で発注明細の税込金額と関連する期間費用明細の「金額（税込）」の合計が一致するよう消費税調整機能を使用する場合は、項目にチェックを入れ、有効化してください。（※期間収益も同様） ・【期間収益】の作成時の消費税調整機能の使用 ・【期間費用】の作成時の消費税調整機能の使用 | 備考: 【ツバイソPSAカスタム設定】の使い方
すべて （Lightningレコードページのカスタマイズを行っている場合） | 最新Lightningレコードページに対するカスタマイズの実施 | Lightningレコードページ | N/A | Lightningレコードページのカスタマイズ（項目の追加、非表示、場所移動など）を行っている場合は、新しいバージョンのLightningレコードページに対して同様のカスタマイズを行う必要があります。 以下の手順で、必要なLightningレコードページへカスタマイズを適用し、アプリケーション等に割り当てを行ってください。 ※本番環境のバージョンアップ時は、Partial Copy Sandboxで作成したLightningレコードページと割り当てたアプリケーションを変更セットで本番環境に送信します。 ・設定＞オブジェクトマネージャ＞カスタマイズを行っているオブジェクトの「Lightningレコードページ」を開く ・カスタマイズしたレコードページより新しいバージョンのレコードページがある場合は、新しいレコードページをコピーし、カスタマイズを適用する ・Lightningレコードページ保存時に、適切なアプリケーション等に割り当てを行い、有効化する（有償オプションスクリプトを実施しない場合）
すべて | シナリオテスト | N/A | N/A | バージョンアップしたPartial Copy Sandboxにて、シナリオテスト行い、本番環境をバージョンアップして良いかの判断のための検証を行ってください。 カスタマイズしている場合は、カスタマイズにかかるシナリオテストを行ってください。必要に応じてカスタマイズの適応を行ってください。 | 本番環境 実施者: N/A; 本番環境 実施日: N/A; 本番環境 確認者: N/A; 本番環境 確認日: N/A

## （事前準備）バージョンアップスクリプトあり
[5 empty] | Partial Copy Sandbox |  |  |  | 本番環境
作業概要 | コンポーネント区分 | コンポーネント詳細 | 作業内容 | 備考 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日
オプションスクリプト実行の決定 | N/A | N/A | オプションスクリプトの実行を依頼するか否かを決めてください：[ 依頼する/依頼しない ]
有償オプションスクリプト実行の決定 | N/A | N/A | 有償オプションスクリプトの実行を依頼するか否かを決めてください：[ 依頼する/依頼しない ] 依頼する場合は依頼するオプションスクリプトに必要な情報を有償オプションスクリプトの該当箇所に記入してください。
システム管理者アカウントの提供 | N/A | N/A | バージョンアップで使用するシステム管理者アカウントを用意してツバイソサポートに提供してください： Partial Copy Sandbox(以下Sandboxと表記します。)：[ ] アカウント名及びパスワード 本番環境：[ ] アカウント名及びパスワード
スクリプト実行日の決定 | N/A | N/A | Sandbox：[ 年 月 日] 本番環境：[ 年 月 日] 本番環境へのスクリプト実行中はシステム利用できないため、システム停止計画を立ててください。
ツバイソPSA標準アプリケーションのコピー (カスタマイズしている場合) | 設定 | アプリケーション | ツバイソPSAのインストール、スクリプト実行によって、以下の６つのアプリケーションをデプロイします。 ツバイソPSA（案件担当者用）tb_PSA_Console ツバイソPSA（案件担当者用）テンプレートtbt_Console ツバイソPSA（管理部門用）tb_PSA_Standard ツバイソPSA（管理部門用）テンプレートtbt_Standard ツバイソPSA（シンプル）tb_Simple ツバイソPSA（シンプル）テンプレート tbt_Simple 上記のアプリケーションをカスタマイズしている場合はバージョンアップスクリプトにより上書きされるため、コピーしてください。
ツバイソPSAの全プロファイル（PSA対応済 Admin 以外）をコピー (カスタマイズしている場合) | 設定 | プロファイル | バージョンアップスクリプトによって、以下のプロファイルをデプロイします。 ツバイソPSAユーザ ツバイソPSAユーザSF ツバイソPSA外部ユーザ（Customer Community ライセンスが存在している場合のみ）または、ツバイソPSA外部ユーザEX（External Apps ライセンスが存在している場合のみ） ツバイソPSAシステム管理者 上記のプロファイルをカスタマイズしている場合はバージョンアップスクリプトにより上書きされるため、コピーしてください。
カスタム権限セットのコピー (カスタマイズしている場合) | 権限セット | N/A | ツバイソPSAで用意されている権限セットには、パッケージのインストール時に用意されるものと、パッケージのインストール後にデプロイすることで用意されるものの２種類があります。 パッケージのインストール後にデプロイすることで用意されるものは、次のとおりです。 tb_AccountObject_UserPermset: 取引先等オブジェクト（ユーザ） tb_AccountObject_ReferencePermset: 取引先等オブジェクト（参照） tb_AccountObject_AdminPermset: 取引先等オブジェクト（情シス） tb_AccountObject_AccountingPermset: 取引先等オブジェクト（管理） tb_EC_CreateUserPermset: ツバイソEC（カスタマーユーザ有効化）（デプロイ） tb_LightningConsole: Tb Lightning Console tb_PSAPermissionsSetDeploy: ツバイソPSAシステム管理者（デプロイ） tb_ProductPricebook_AccountingPermset: 商品・価格表（管理） tb_ProductPricebook_ReferencePermset: 商品・価格表（参照） tb_TsubaisoPSA_BasicPermsetDeploy: ツバイソPSAシステム権限（デプロイ） tb_User_ReferencePermset: ユーザ（参照） tb_User_UserPermset: ユーザ（ユーザ） [PSA 2.2 現在] これらの権限セットはパッケージの名前空間には属さず、インストール組織の名前空間に属するので、ユーザ自身で上書きが可能です。ですが上書きすると、バージョンアップインストール時のスクリプト実行により上書き更新されます。 カスタマイズして利用する場合は、コピーしてください。
カスタムレポートのコピー (カスタマイズしている場合) | レポート | N/A | ツバイソPSAのパッケージに標準で付属するテンプレートレポートは、以前は管理パッケージとしてインストールされていましたが、現在は管理パッケージインストール後に追加でインストール（デプロイ）しています。 スクリプト実行によって登録されたレポートは「ツバイソPSA（デプロイ版）」というフォルダに格納されます。まずはレポートにこのフォルダがあることを確認してください。 このフォルダにあるレポートは書き換えが可能ですが、次のバージョンアップの時に上書きされます。 カスタマイズして使いたい場合は、コピーして使ってください。コピーしたレポートはバージョンアップ時に上書きされることはありません。コピーして使う場合にレポートの API 名の先頭に tb_ の文字がつかないように変更する運用をしてください。 ツバイソ社で開発するレポートの先頭には tb_ の文字がつくため、将来のバージョンアップで名称が重なった場合、上書きされるおそれがあります。
承認プロセスの確認 | 承認プロセス | N/A | ツバイソPSAのパッケージに標準で付属するテンプレート承認プロセスは、初回のデプロイ以降のバージョンアップでは更新されません。最新バージョンのテンプレートへ更新を希望される場合は、ツバイソヘルプデスクへお問い合わせ下さい。

## バージョンアップスクリプト実行内容の確認
[7 empty] | Partial Copy Sandbox |  |  |  | 本番環境
対象バージョン | スクリプト概要 | コンポーネント区分 | コンポーネント詳細 | スクリプト内容 | 備考 | 確認方法 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日
すべて | インラインヘルプテキストの更新スクリプト「update_org_inlinehelptext」 | 各オブジェクト | 項目 | 組織のインラインヘルプテキストを最新版に更新します。 既に組織にインストール済のオブジェクト項目のインラインヘルプテキストはバージョンアップインストールをしても自動更新されません。 そのため、このスクリプトを実行して更新します。 更新ルールは「インラインヘルプテキストがブランクか PSA のそれまでのバージョンのインラインヘルプテキストと一致する場合」です。 独自にインラインヘルプテキストを書き換えている場合は、以降のスクリプトによる更新はされません。 | （参考）ヘルプテキストの更新 | 備考に記載のシートの通り、該当項目のヘルプテキストが更新されていることをサンプルチェックしてください。
すべて | レポートのデプロイ「deploy_reports」 |  |  | ツバイソPSAのパッケージに標準で付属するテンプレートレポートは、以前は管理パッケージとしてインストールされていましたが、現在は管理パッケージインストール後に追加でインストール（デプロイ）しています。本スクリプトは、その管理パッケージインストール後にレポートを追加するスクリプトです。 このスクリプトによって登録されたレポートは「ツバイソPSA（デプロイ版）」というフォルダに格納されます。まずはレポートにこのフォルダがあることを確認してください。 ※管理パッケージに含まれる旧レポートフォルダは「ツバイソPSA」という名称です。こちらは今後アップデートされることはありません。 このフォルダにあるレポートは書き換えが可能ですが、次のバージョンアップの時に上書きされます。 カスタマイズして使いたい場合は、コピーして使ってください。コピーしたレポートはバージョンアップ時に上書きされることはありません。コピーして使う場合にレポートの API 名の先頭に tb_ の文字がつかないように変更する運用をしてください。 ツバイソ社で開発するレポートの先頭には tb_ の文字がつくため、将来のバージョンアップで名称が重なった場合、上書きされるおそれがあります。 また、レポートで使用するレポートタイプもデプロイを行います。 ツバイソ社で開発するレポートタイプの先頭には tb_ の文字がついているため、このレポートタイプを使用したレポートを作成している場合は、意図しない変更が行われる可能性があります。 ツバイソ社で開発するレポートタイプを使用してレポートを作成している場合、該当のレポートタイプをコピーして再度レポートを作成されることを推奨します。 |  | アプリケーションランチャー＞レポートを開き、「ツバイソPSA（デプロイ版）」というフォルダにレポートが存在していることを確認してください。
すべて | ダッシュボードのデプロイ「deploy_dashboard」 | ダッシュボード | N/A | これらのダッシュボードにはデプロイ版のレポートが含まれています。 これらのダッシュボードはアプリケーションのホームページで使われています。 ツバイソPSA tb_PSA 商品・サービス分析 tb_PSA/JBNWrMuFAVJxftYDRvLppMmgtuhZJH 営業管理（契約手続き種別） tb_PSA/PVsedLlccwSgFkmGVLKhEykpbuYZmu 営業管理（案件化） tb_PSA/PVsedLlccwSgFkmGVLKhEykpbuYZmu1 営業管理（見積） tb_PSA/PVsedLlccwSgFkmGVLKhEykpbuYZmu2 営業管理（受注） tb_PSA/PVsedLlccwSgFkmGVLKhEykpbuYZmu3 ヒューマンリソース tb_PSA/SGMMvaVspcHRHMGgUnWvaEqeYEwTzt 与信管理 tb_PSA/XvBhacLbyTWICdvJsOiQnXIqYuzoGf |  | 左上の９つの点のメニューからツバイソPSA（管理部門用）を開きます。 ホームのダッシュボードのタイトルに"ダミー"の文字が表示されていなければOKです。 ＊ホームタブの flexipage を切り替えて利用している場合は、チェックの必要はありません。
すべて | パッケージアプリケーションの更新スクリプト「deploy_template_applications」 | アプリケーション | N/A | 以下のテンプレートアプリケーションに関連付けられている Lightning レコードページのバージョンが最新版に更新されます。 ツバイソPSA（案件担当者用）テンプレート, tbt_Console ツバイソPSA（管理部門用）テンプレート, tbt_Standard ツバイソPSA（シンプル）テンプレート, tbt_Simple |  | サンプルチェックとして、設定＞オブジェクトマネージャー＞検収＞Lightning レコードページで、「検収 レコードページ_2_2」を開き、アプリケーション別割り当てに「ツバイソPSA（案件担当者用）テンプレート」、「ツバイソPSA（管理部門用）テンプレート」があること、「検収 レコードページ_Simple_2_2」を開き、「ツバイソPSA（シンプル）テンプレート」があることを確認してください。
すべて | テンプレート権限セットのデプロイ「 deploy_template_permissionsets」 | 権限セット | N/A | ツバイソPSAで用意されている権限セットには、パッケージのインストール時に用意されるものと、パッケージのインストール後にデプロイすることで用意されるものの２種類があります。 パッケージのインストール後にデプロイすることで用意されるものは、次のとおりです。 tb_AccountObject_UserPermset: 取引先等オブジェクト（ユーザ） tb_PSAPermissionsSetDeploy: ツバイソPSAシステム管理者（デプロイ） tb_TsubaisoPSA_BasicPermsetDeploy: ツバイソPSAシステム権限（デプロイ） tb_AccountObject_ReferencePermset: 取引先等オブジェクト（参照） tb_LightningConsole: Tb Lightning Console tb_AccountObject_AdminPermset: 取引先等オブジェクト（情シス） tb_EC_CreateUserPermset: ツバイソEC（カスタマーユーザ有効化）（デプロイ） tb_ProductPricebook_ReferencePermset: 商品・価格表（参照） tb_AccountObject_AccountingPermset: 取引先等オブジェクト（管理） tb_User_UserPermset: ユーザ（ユーザ） tb_User_ReferencePermset: ユーザ（参照） tb_ProductPricebook_AccountingPermset: 商品・価格表（管理） [PSA 2.2 現在] これらの権限セットはパッケージの名前空間には属さず、インストール組織の名前空間に属するので、ユーザ自身で上書きが可能です。ですが上書きすると、バージョンアップインストール時のスクリプト実行に上書き更新されます。 カスタマイズして利用する場合は、コピーしてからお使いください。 |  | 左の権限セットが存在することを確認してください。
すべて | 権限セットグループの作成「deploy_permset_group」 | 設定 | 権限セットグループ | ツバイソPSAの権限セットの割当を容易にするための権限セットグループが作成されます。 権限セットグループが存在しない場合は、作成されます。 権限セットグループが存在する場合は、そのまま使われます。 権限セットグループには複数の権限セットが割り当てられます。 そのため「テンプレート権限セットのデプロイ」の実行の後で実行されます。 追加された権限セットグループを使うためには、権限セットグループをユーザに割り当てる必要があります。 権限セットグループは作成後に権限セットが反映されるまで少し時間がかかります。 また Salesforce の不具合の可能性があり、反映がされない場合があります。 作成される権限セットグループとそれぞれに含まれる権限セットは右のとおりです。 | https://tsubaisosupport.zendesk.com/hc/ja/articles/900006538463 https://tsubaisosupport.zendesk.com/hc/ja/articles/900007721563 | 権限セットグループ「フル機能（管理部門)」、「フル機能（管理部門２)」に新しい権限セット「財務記録（管理）」が追加されていることを確認してください。 権限セットグループ「フル機能（情シス)」に新しい権限セット「財務記録（情シス）」が追加されていることを確認してください。 権限セットグループ「フル機能（参照）」に新しい権限セット「財務記録（参照）」が追加されていることを確認してください。
すべて | ツバイソPSAの全プロファイル（PSA対応済 Admin 以外）をデプロイ「deploy_original_profile」 | プロファイル | プロファイル | バージョンアップスクリプトによって、以下の４つのプロファイルをデプロイします。このプロファイルに最新版のページレイアウトが割り当てられていることを確認してください。 ツバイソPSAユーザ ツバイソPSAユーザSF ツバイソPSA外部ユーザ（Customer Community ライセンスが存在している場合のみ）または、ツバイソPSA外部ユーザEX（External Apps ライセンスが存在している場合のみ） ツバイソPSAシステム管理者 上記のプロファイルをカスタマイズしている場合は上書きされるため、コピーして使用してください。 |  | サンプルチェックとして、以下のページで4つのプロファイルに「2_2」のページレイアウトが割り当てられていることを確認してください。 ・設定＞オブジェクトマネージャー＞検収＞ページレイアウト＞ページレイアウトの割り当て ・設定＞オブジェクトマネージャー＞取引先関連情報＞ページレイアウト＞ページレイアウトの割り当て
PSA2.0未満からバージョンアップの場合 | 選択リスト値の追加・変更「update_org_picklist」 | 各オブジェクト | 項目 | バージョンアップで変更される選択リストは備考のスプレッドシートのとおりです。 自社の現在のバージョン以降の項目について以下の確認、対応を行なってください。 これらの選択肢は「事前選択リスト値設定スクリプト」によって追加されます。 すべての項目について、追加された選択肢が存在するかどうかを確認してください。 移動の列については手作業で行う必要があります。 選択肢のうちバージョンアップで不要になる選択肢（備考のスプレッドシートの「削除」列。最新バージョンではインストールされません。）もあります。これらは「事前選択リスト値設定スクリプト」で自動削除されることはありません。不要になった選択肢でもこれまでに使われている可能性があるので削除するのではなく、無効としてください。 並び順は自動で変更されません。GUI 上で並び順を変えてください。 | （参考）選択リスト値の追加・変更 | 備考に記載のシートの通り、選択リストの値が更新されていることを確認してください。
PSA2.0未満からバージョンアップの場合 | テンプレートページレイアウトのデプロイスクリプト「deploy_template_pagelayouts」 | ページレイアウト | N/A | デプロイ版のページレイアウトは現在のところ、価格表エントリオブジェクトとユーザオブジェクトのみです。 実行されると、組織上の対応するページレイアウトは上書きされます。 |  | 設定＞オブジェクトマネージャ＞ユーザ＞ユーザープロファイル ページレイアウトで、「tb_UserAlt_ver_2_0」というページレイアウトがあることを確認してください。
PSA2.0未満からバージョンアップの場合 | 外貨建取引の転記スクリプト「TbcCopyToForeignCurrencyScript.cls」 | 取引先債権債務情報オブジェクト | 項目 | 取引先債権債務情報の外貨建取引の有無項目が置き換わりました。 それに伴い、このスクリプト実行で旧項目の値を新項目に置き換えます。 |  | レポートやリストビュー等から、取引先債権債務情報レコードの「＿【内部管理】※外貨取引の有無」の入力値と「外貨建取引の有無」の入力値が一致していることを確認してください。

## オプションスクリプト実行内容の確認
[7 empty] | Partial Copy Sandbox |  |  |  | 本番環境
対象バージョン | スクリプト概要 | コンポーネント区分 | コンポーネント詳細 | スクリプト内容 | 備考 | 確認方法 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日
PSA2.0未満からバージョンアップの場合 | サーチレイアウト列更新「update_org_search_layout」 | 各オブジェクト | 最近参照したデータのリストビュー | 組織上のサーチレイアウト（検索結果のリストビューと最近参照したデータのリストビューの列）を最新のPSAパッケージのものに更新します。 ※検索レイアウトをカスタマイズしている場合は、利用しないでください。 | サーチレイアウトとは？ https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.api_meta.meta/api_meta/meta_searchlayouts.htm | 見積明細の最近参照したデータのリストビューの列に"利益率"項目が表示されていることを確認してください。
PSA2.0未満からバージョンアップの場合 | ページレイアウトの関連リストの表示列更新スクリプト「update_org_layout_relatedlist」 | 複数のオブジェクト | ページレイアウト | ページレイアウトの関連リストの表示リストを、検索レイアウトの表示列（「最近参照したデータ」リストビュー）に揃えるスクリプトです。 ※関連リストをカスタマイズしている場合は、利用しないでください。 |  | 関連リストをサンプルチェックしてください。
PSA2.0未満からバージョンアップの場合 | Lightningメールテンプレートのデプロイ「deploy_lightning_email_template」 | Lightningメールテンプレート | N/A | メールテンプレートには、 Lightning メールテンプレートと Classic メールテンプレートがあります。 ツバイソPSAでは、以前は Classic メールテンプレートのみを使っていましたが、現在は、Lightning メールテンプレートも使っています。 （システム内部では両者とも同じ email ディレクトリで管理されます。） Lightningメールテンプレートはパッケージに含めることができません。 そのため、このデプロイスクリプトでデプロイすることで設定します。 Lightningメールテンプレートは「ツバイソPSA（電子取引）」フォルダに25件登録されます。 メールアラートが10オブジェクトに対して全部で25件登録されます。 ＊この機能は 1.5053 から導入されました。 ※「ツバイソPSA（電子取引）」フォルダにあるメールテンプレートをカスタマイズしている場合は、利用しないでください。 |  | アプリケーションランチャー＞メールテンプレートを開き、「ツバイソPSA（電子取引）」フォルダにテンプレートが25件登録されていることを確認してください。

## 有償オプションスクリプト実行内容の確認
[6 empty] | Partial Copy Sandbox |  |  |  | 本番環境
スクリプト概要 | コンポーネント区分 | コンポーネント詳細 | スクリプト内容 | 備考 | 確認方法 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日
フレキシページ割り当て更新スクリプト「update_org_flexipage_assignment」 | アプリケーション | N/A | カスタマイズで作成したアプリケーションで使うFlexipage（Lightningレコードページ）を指定PSAバージョンの最新版に割り当てる必要があります。 これを手作業で以下を行うか、当社に依頼するか選択することができます。 （TeamSpirit連携を行なっている場合は、カスタムアプリケーションを作成しているため以下の対応（手作業または当社依頼）が必要です。） 当社に依頼する場合は、以下の情報をお伝えください。 ・アプリケーションの名称とAPI名の一覧（設定>アプリケーションマネージャに表示されています。） [ ] 実行内容： 組織上のアプリケーション（管理パッケージ以外）で使うFlexipage（Lightningレコードページ）を指定PSAバージョンの最新版に更新します。 （管理パッケージのアプリケーションのFlexipage（Lightningレコードページ）については、バージョンアップスクリプトにより自動的に最新版に更新されます。） あらかじめカスタマイズしたアプリケーションのAPI名を用意してスクリプト実行時に指定する必要があります。 （例：tb_PSA__tb_PSA_Standard から作成した tbc_MyStandard を指定） 最新かどうかの判別は、flexipage名の4桁数字の大小比較で行います。（もっとも大きいものが最新） |  | オブジェクトマネージャー > Lightningレコードページ > レコードページの割り当てを使用してサンプルチェックしてください。
プロファイルページレイアウト割り当て更新スクリプト「update_org_profile_layout」 | プロファイル | N/A | カスタマイズで作成したプロファイルに指定PSAバージョンの最新版のページレイアウトを割り当てる必要があります。 これを手作業で以下を行うか、当社に依頼するか選択することができます。 社に依頼する場合は、以下の情報をお伝えください。 割り当て先のプロファイル名 [ ] 実行内容： 指定のプロファイルのページレイアウト割り当てを指定PSAバージョンにおける最新版に更新します。 プロファイルに割り当てられたカスタマイズ作成したページレイアウトは、このスクリプトにより、最新の標準ページレイアウトに置き換えられます。したがって、「（バージョンアップ後）作業手順書 」の「最新ページレイアウトに対するカスタマイズの実施」が必要となります。 以下のプロファイルについては、バージョンアップスクリプトにより自動的に最新版に更新されます。 ツバイソPSAユーザ ツバイソPSAユーザSF ツバイソPSA外部ユーザ（Customer Community ライセンスが存在している場合のみ）または、ツバイソPSA外部ユーザEX（External Apps ライセンスが存在している場合のみ） ツバイソPSAシステム管理者 |  | オブジェクトマネージャ > ページレイアウト > ページレイアウトの割り当てを使用してサンプルチェックしてください。

## （バージョンアップスクリプト後）作業
[6 empty] | Partial Copy Sandbox |  |  |  | 本番環境
対象バージョン | 作業概要 | コンポーネント区分 | コンポーネント詳細 | 作業内容 | 備考 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日
すべて （ページレイアウトのカスタマイズを行っている場合） | 最新ページレイアウトに対するカスタマイズの実施 | ページレイアウト | N/A | ページレイアウトのカスタマイズ（項目の追加、非表示、場所移動など）を行っている場合は、新しいバージョンのページレイアウトに対して同様のカスタマイズを行う必要があります。 有償オプションスクリプトを実施しない場合は、以下の手順で、必要なページレイアウトのカスタマイズを行い、プロファイルへ割り当てを行ってください。 ※本番環境のバージョンアップ時は、Partial Copy Sandboxで作成したページレイアウトと割り当てたプロファイルを変更セットで本番環境に送信します。 ・設定＞オブジェクトマネージャ＞カスタマイズを行っているオブジェクトの「ページレイアウト」を開く ・カスタマイズしたページレイアウトより新しいバージョンのページレイアウトがある場合は、新しいページレイアウトにカスタマイズを適用し、別名で保存する ・「ページレイアウトの割り当て」から、別名保存した新しいページレイアウトをプロファイルに割り当てる
すべて | スケジュールジョブの登録 | N/A | N/A | ツバイソスペースツール（備考に記載）のページを開き、以下を実施してください。 ・「ツバイソPSAの再設定」の「債権残高積み上げ集計機能のスケジュールの確認」をクリックし、「スケジュール済みジョブ」が表示されなければ、「債権残高積み上げ集計機能のスケジュールの再登録を実施」をクリックしてください。 ・「為替レート連携（ERP→PSA）のスケジュールの再登録を実行」の「為替レート連携（ERP→PSA）のスケジュールの確認」をクリックし、「スケジュール済みジョブ」が表示されなければ、「為替レート連携（ERP→PSA）のスケジュールの再登録を実施」をクリックしてください。（※ツバイソPSAカスタム設定＞システム全般機能＞その他＞「ツバイソ外貨建取引機能の使用」を有効化しない場合は、実行不要です。） | 備考: ツバイソスペースツールURL 本番環境：https://（ドメイン名）--tb-psa.vf.force.com/apex/TbSpaceTool Sandbox環境：https://（ドメイン名）--（sandbox名）--tb-psa.sandbox.vf.force.com/apex/TbSpaceTool
すべて | シナリオテスト | N/A | N/A | バージョンアップしたPartial Copy Sandboxにて、シナリオテスト行い、本番環境をバージョンアップして良いかの判断のための検証を行ってください。 カスタマイズしている場合は、カスタマイズにかかるシナリオテストを行ってください。必要に応じてカスタマイズの適応を行ってください。 | 本番環境 実施者: N/A; 本番環境 実施日: N/A; 本番環境 確認者: N/A; 本番環境 確認日: N/A

## （参考）選択リスト値の追加・変更
PSAバージョン | 変更対象 | 変更対象 オブジェクト名 | 変更対象 項目名 | 追加 | 削除 | 移動 | 変更 | 変更日時

## （参考）ヘルプテキストの更新
PSAバージョン | 変更対象 | 変更対象 オブジェクト名 | 変更対象 項目名 | 更新後ヘルプテキスト
2.2 | tb_AcCost__c/fields/tb_TbLock1__c | 仕入経費 | ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[ERP自動連携、システム連携未連携明細数、システム連携済、一括承認、作成中に戻す、全明細確認済、原価計算票(集計済)、承認ステータス、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認日、承認者のリセット、承認者の更新、次の承認者3件、確認済明細数、締処理、締処理後ERP自動連携、赤黒修正]
2.2 | tb_AcCost__c/fields/tb_TbLock2__c | 仕入経費 | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_AcSales__c/fields/tb_TbLock1__c | 売上 | ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[ERP自動連携、システム連携未連携明細数、システム連携済、一括承認、作成中に戻す、全明細確認済、取引先責任者、承認ステータス、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認日、承認者のリセット、承認者の更新、次の承認者3件、確認済明細数、締処理、締処理後ERP自動連携、赤黒修正]
2.2 | tb_AcSales__c/fields/tb_TbLock2__c | 売上 | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_Acceptance__c/fields/tb_TbLock1__c | 検収 | ツバイソロック(承認) | 詳細は、ツバイソヘルプデスクの「ツバイソロック（項目変更のロック） 」の記事をご確認ください。
2.2 | tb_Acceptance__c/fields/tb_TbLock2__c | 検収 | ツバイソロック(EC) | 詳細は、ツバイソヘルプデスクの「ツバイソロック（項目変更のロック） 」の記事をご確認ください。
2.2 | tb_Acceptance__c/fields/tb_TbLock8__c | 検収 | ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[PDF2のEC公開、PDF2の作成、ファイルリンクURL、ファイルリンクの作成・更新、ファイルリンクの削除、ファイルリンクファイル名、ファイルリンク終了希望日、ファイルリンク終了日、ファイルリンク開始日時、フェーズ、メモ（社内用）、メール受取人名、仕入経費一括作成ステータス、仕入経費一括作成日時、仕入経費一括作成結果、仕入経費作成可、仕入経費作成済、仕入経費自動作成、全明細支払作成済、帳票レイアウトオプション(システム用)、支払一括作成ステータス、支払一括作成日時、支払一括作成結果、支払作成可、支払作成済明細数、支払自動作成、検収書PDFのEC公開(システム)、検収書PDFの作成(システム)、検収書PDF可、検収書リンクURL、検収書リンクの作成・更新、検収書リンクの削除、検収書リンクファイル名、検収書リンク終了希望日、検収書リンク終了日、検収書リンク開始日時、赤黒修正]
2.2 | tb_Acceptance__c/fields/tb_TbLock9__c | 検収 | ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[メール受取人名、作成時の金額から変更、価格表明細数、全明細支払作成済、帳票レイアウトオプション(システム用)、支払作成済明細数、明細数、検収金額（税抜）、検収金額（税抜）[外貨]、検収金額（税込・0%）、検収金額（税込・10%）、検収金額（税込・8%）、検収金額（税込）、消費税、消費税調整額、消費税（10%）、消費税（8%）]
2.2 | tb_AccountReference__c/fields/tb_TbLock1__c | 取引先関連情報 | ツバイソロック(承認) | 詳細は、ツバイソヘルプデスクの「ツバイソロック（項目変更のロック） 」の記事をご確認ください。
2.2 | tb_AccountReference__c/fields/tb_TbLock2__c | 取引先関連情報 | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_AccountReference__c/fields/tb_TbLock8__c | 取引先関連情報 | ツバイソロック(8) | 「締処理」にチェックをつけることにより、全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_AntiCompanyCheck__c/fields/tb_TbLock2__c | 反社チェック | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_BillingCover__c/fields/tb_TbLock1__c | 請求かがみ | ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[フェーズ、一括承認、作成中に戻す、取引先責任者1、取引先責任者2、取引先責任者3、帳票(件名)、承認ステータス、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認日、承認者のリセット、承認者の更新、次の承認者3件、締処理、請求かがみPDFの作成(システム)、請求かがみリンクURL、請求かがみリンクの作成・更新、請求かがみリンクの削除、請求かがみリンクファイル名、請求かがみリンク終了希望日時、請求かがみリンク終了日時、請求かがみリンク開始日時]
2.2 | tb_BillingCover__c/fields/tb_TbLock2__c | 請求かがみ | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_BillingCover__c/fields/tb_TbLock8__c | 請求かがみ | ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[フェーズ、メモ（社内用）]
2.2 | tb_BillingCover__c/fields/tb_TbLock9__c | 請求かがみ | ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_BillingScheduleEC__c/fields/tb_TbLock2__c | 請求EC | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_BillingSchedule__c/fields/tb_PaymentDay__c | 請求 | 入金日 | 実際に入金された日付を登録します。
2.2 | tb_BillingSchedule__c/fields/tb_TbLock1__c | 請求 | ツバイソロック(承認) | 詳細は、ツバイソヘルプデスクの「ツバイソロック（項目変更のロック） 」の記事をご確認ください。
2.2 | tb_BillingSchedule__c/fields/tb_TbLock2__c | 請求 | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_BillingSchedule__c/fields/tb_TbLock8__c | 請求 | ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[ファイルリンク7項目(納品書)、フェーズ、メモ（社内用）、メール受取人名、入金予定一括作成ステータス、入金予定一括作成日時、入金予定一括作成結果、入金予定作成可、入金予定作成済、入金予定日計算、入金予定自動作成、帳票レイアウトオプション(システム用)、納品書PDFのEC公開(システム)、納品書PDFの作成(システム)、請求書PDFのEC公開(システム)、請求書PDFの作成(システム)、請求書PDF可、請求書リンクURL、請求書リンクの作成・更新、請求書リンクの削除、請求書リンクファイル名、請求書リンク終了希望日時、請求書リンク終了日時、請求書リンク開始日時]
2.2 | tb_BillingSchedule__c/fields/tb_TbLock9__c | 請求 | ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[メール受取人名、作成時の金額から変更、価格表明細数、全明細価格表から作成、帳票レイアウトオプション(システム用)、明細数、未回収残高、未回収残高[外貨]、消費税、消費税調整額、消費税（10%）、消費税（8%）、請求金額（税抜）、請求金額（税抜）[外貨]、請求金額（税込・0%）、請求金額（税込・10%）、請求金額（税込・8%）、請求金額（税込）]
2.2 | tb_Contract__c/fields/tb_TbLock1__c | 契約管理 | ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[ファイルリンクURL、ファイルリンクの作成・更新、ファイルリンクの削除、ファイルリンクファイル名、ファイルリンク終了希望日時、ファイルリンク終了日時、ファイルリンク開始日時、フェーズ、件名/契約書タイトル、取引先1、取引先2、取引先責任者1、取引先責任者2、受注、商談、契約内容、契約期間、契約期間に関する特記事項、契約管理番号、契約終了日、契約終了済、契約締結日、契約部門、契約開始日、承認ステータス、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認日、承認者のリセット、承認者の更新、案件、次の承認者、次の承認者(ユーザ)、発注、締処理、自動更新の定め有、表示単位、解約日、解約通知期限]
2.2 | tb_Contract__c/fields/tb_TbLock2__c | 契約管理 | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_Contract__c/fields/tb_TbLock8__c | 契約管理 | ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[フェーズ]
2.2 | tb_Contract__c/fields/tb_TbLock9__c | 契約管理 | ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_CreditApplication__c/fields/tb_TbLock2__c | 与信 | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_CustomerPurchaseOrderEC__c/fields/tb_TbLock1__c | 得意先発注EC | ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[会社名、住所、住所、住所2、住所2、契約日（受注日）、契約終了日、契約自動更新、契約開始日、帳票項目1、帳票項目2、帳票項目3、帳票項目4、当社担当者名、敬称、消費税、発注金額（税抜）、発注金額（税込）、納入期限、解約日、解約通知期限、貴社名、郵便番号、郵便番号、電話番号]
2.2 | tb_CustomerPurchaseOrderEC__c/fields/tb_TbLock2__c | 得意先発注EC | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_MonthlyAttendance__c/fields/tb_TbLock1__c | 勤怠（月次） | ツバイソロック(申請) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[承認ステータス、承認日、未割当時間（分）、締処理、超過割り当て時間（分）]
2.2 | tb_MonthlyAttendance__c/fields/tb_TbLock8__c | 勤怠（月次） | ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、全ての項目がロックされます
2.2 | tb_MonthlyAttendance__c/fields/tb_TbLock9__c | 勤怠（月次） | ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_MonthlyAttendance__c/fields/tb_WorkedTimeHourAdj__c | 勤怠（月次） | 実働時間（時間）[調整] | 実働時間（分）[調整] ÷ 60
2.2 | tb_MonthlyAttendance__c/fields/tb_WorkedTimeHourTotal__c | 勤怠（月次） | 実働時間（時間）[合計] | 実働時間（分） ÷ 60 + 実働時間（分）[調整] ÷ 60
2.2 |  | 勤怠（月次） | 実働時間（分）[合計] | 実働時間（分） + 実働時間（分）[調整]
2.2 | tb_OutboundDeliveryEC__c/fields/tb_TbLock2__c | 納品EC | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_OutboundDelivery__c/fields/tb_TbLock1__c | 納品 | ツバイソロック(承認) | 詳細は、ツバイソヘルプデスクの「ツバイソロック（項目変更のロック） 」の記事をご確認ください。
2.2 | tb_OutboundDelivery__c/fields/tb_TbLock2__c | 納品 | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_OutboundDelivery__c/fields/tb_TbLock8__c | 納品 | ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[ファイルリンク7項目(検収書)、ファイルリンク7項目(納品書)、フェーズ、メモ（社内用）、メール受取人名、全明細請求作成済、売上一括作成ステータス、売上一括作成日時、売上一括作成結果、売上作成可、売上作成済、売上自動作成、帳票レイアウトオプション(システム用)、検収書PDFのEC公開(システム)、検収書PDFの作成(システム)、検収書PDF可、納品書PDFのEC公開(システム)、納品書PDFの作成(システム)、納品書PDF可、請求一括作成ステータス、請求一括作成日時、請求一括作成結果、請求作成可、請求作成済明細数、請求自動作成、赤黒修正、進行基準赤伝対象]
2.2 | tb_OutboundDelivery__c/fields/tb_TbLock9__c | 納品 | ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[メール受取人名、作成時の金額から変更、価格表明細数、全明細価格表から作成、全明細請求作成済、帳票レイアウトオプション(システム用)、明細数、消費税、消費税調整額、消費税（10%）、消費税（8%）、納品金額（税抜）、納品金額（税抜）[外貨]、納品金額（税込・0%）、納品金額（税込・10%）、納品金額（税込・8%）、納品金額（税込）、請求作成済明細数]
2.2 | tb_PayingInSchedule__c/fields/tb_TbLock1__c | 入金予定 | ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[ERP自動連携、ツバイソERP 債権増減区分、ツバイソERP 原因コード、ツバイソERP 取引先コード、ツバイソERP 部門コード、ツバイソERP債権債務マスタコード（販売）、ツバイソURL(赤)、ツバイソURL(黒)、ツバイソ連携ステータス (赤)、ツバイソ連携ステータス (黒)、ツバイソ連携リクエスト(赤)、ツバイソ連携リクエスト(黒)、ツバイソ連携レスポンス(赤)、ツバイソ連携レスポンス(黒)、ツバイソ連携日時（赤）、ツバイソ連携日時（黒）、ツバイソ連携結果 (赤)、ツバイソ連携結果 (黒)、マスタコード設定ステータス、マスタコード設定日時、マスタコード設定結果、一括承認、作成中に戻す、取引先責任者、承認ステータス、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認日、消込管理区分、締処理、締処理後ERP自動連携、赤黒修正]
2.2 | tb_PayingInSchedule__c/fields/tb_TbLock8__c | 入金予定 | ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[ERP自動連携、ツバイソERP 債権増減区分、ツバイソERP 原因コード、ツバイソERP 取引先コード、ツバイソERP 部門コード、ツバイソERP債権債務マスタコード（販売）、ツバイソURL(赤)、ツバイソURL(黒)、ツバイソ連携ステータス (赤)、ツバイソ連携ステータス (黒)、ツバイソ連携リクエスト(赤)、ツバイソ連携リクエスト(黒)、ツバイソ連携レスポンス(赤)、ツバイソ連携レスポンス(黒)、ツバイソ連携日時（赤）、ツバイソ連携日時（黒）、ツバイソ連携結果 (赤)、ツバイソ連携結果 (黒)、マスタコード設定ステータス、マスタコード設定日時、マスタコード設定結果、消込管理区分、赤黒修正]
2.2 | tb_PaymentCover__c/fields/tb_TbLock1__c | 支払かがみ | ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[フェーズ、一括承認、作成中に戻す、取引先責任者1、取引先責任者2、取引先責任者3、帳票(件名)、承認ステータス、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認日、承認者のリセット、承認者の更新、支払かがみPDFの作成(システム)、支払かがみリンクURL、支払かがみリンクの作成・更新、支払かがみリンクの削除、支払かがみリンクファイル名、支払かがみリンク終了希望日時、支払かがみリンク終了日時、支払かがみリンク開始日時、次の承認者3件、締処理]
2.2 | tb_PaymentCover__c/fields/tb_TbLock2__c | 支払かがみ | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_PaymentCover__c/fields/tb_TbLock8__c | 支払かがみ | ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[フェーズ、メモ（社内用）]
2.2 | tb_PaymentCover__c/fields/tb_TbLock9__c | 支払かがみ | ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_PaymentSchedule__c/fields/tb_PaymentDay__c | 支払 | 支払日 | 実際に支払いした日付を登録します。
2.2 | tb_PaymentSchedule__c/fields/tb_TbLock1__c | 支払 | ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[PDF2のEC公開、PDF2の作成、フェーズ、メモ（社内用）、メール受取人名、一括承認、仕入先請求EC ID、作成中に戻す、取引先責任者1、取引先責任者2、取引先責任者3、取引方法、帳票(件名)、帳票レイアウトオプション(システム用)、承認ステータス、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認日、承認者のリセット、承認者の更新、支払予定一括作成ステータス、支払予定一括作成日時、支払予定一括作成結果、支払予定作成可、支払予定作成済、支払予定自動作成、支払日、支払通知書PDFのEC公開(システム)、支払通知書PDFの作成(システム)、支払通知書PDF可、支払通知書リンクURL、支払通知書リンクの作成・更新、支払通知書リンクの削除、支払通知書リンクファイル名、支払通知書リンク終了希望日、支払通知書リンク終了日、支払通知書リンク開始日時、支払通知書送付予定日、支払通知書送付日、次の承認者3件、管理部門担当者、締処理、自動支払通知書メール、請求書受領日、銀行口座マスタ（支払元）名称]
2.2 | tb_PaymentSchedule__c/fields/tb_TbLock2__c | 支払 | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_PaymentSchedule__c/fields/tb_TbLock8__c | 支払 | ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[PDF2のEC公開、PDF2の作成、フェーズ、メモ（社内用）、メール受取人名、帳票レイアウトオプション(システム用)、支払予定一括作成ステータス、支払予定一括作成日時、支払予定一括作成結果、支払予定作成可、支払予定作成済、支払予定自動作成、支払通知書PDFのEC公開(システム)、支払通知書PDFの作成(システム)、支払通知書PDF可、支払通知書リンクURL、支払通知書リンクの作成・更新、支払通知書リンクの削除、支払通知書リンクファイル名、支払通知書リンク終了希望日、支払通知書リンク終了日、支払通知書リンク開始日時]
2.2 | tb_PaymentSchedule__c/fields/tb_TbLock9__c | 支払 | ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[メール受取人名、作成時の金額から変更、価格表明細数、全明細価格表から作成、帳票レイアウトオプション(システム用)、支払金額（税抜）、支払金額（税抜）[外貨]、支払金額（税込・0%）、支払金額（税込・10%）、支払金額（税込・8%）、支払金額（税込）、明細数、消費税、消費税調整額、消費税（10%）、消費税（8%）、銀行口座マスタ（支払元）名称]
2.2 | tb_ProcurementRequisition__c/fields/tb_TbLock2__c | 調達依頼 | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_ProductionOrder__c/fields/tb_TbLock1__c | 制作指図 | ツバイソロック(開始承認) | 詳細は、ツバイソヘルプデスクの「ツバイソロック（項目変更のロック） 」の記事をご確認ください。
2.2 | tb_ProductionOrder__c/fields/tb_TbLock2__c | 制作指図 | ツバイソロック(完了承認) | 詳細は、ツバイソヘルプデスクの「ツバイソロック（項目変更のロック） 」の記事をご確認ください。
2.2 | tb_Project__c/fields/tb_TbLock1__c | 案件 | ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[T＆M収益金額（税抜）、T＆M費用金額（税抜）、フェーズ、人件費、人件費予算、仕入経費金額（T＆M費用、税抜）、仕入経費金額（期間費用、税抜）、仕入経費金額（検収、税抜）、仕入経費金額（税抜）、付加価値金額、制作予算、制作原価（仕掛品）、制作原価（売上原価）、制作原価（完成品）、制作間接費、制作間接費予算、取引先責任者1、取引先責任者2、取引先責任者3、受注残高（税抜）、売上原価、売上総利益、売上総利益予算、売上総利益率、売上総利益率予算、売上高（T＆M収益、税抜）、売上高（期間収益、税抜）、売上高（税抜）、売上高（納品、税抜）、承認ステータス、承認却下後のアクション、承認後のアクション、支払金額（税抜）、期間収益金額（税抜）、期間費用金額（税抜）、未支払残高(前払支払残高)、未請求残高(前受請求残高)、検収金額（税抜）、発注残高（税抜）、発注金額（税抜）、納品金額（税抜）、経費精算申請金額合計（税抜）、経費精算申請金額合計（税込）、総費用、総費用予算、締処理、見積依頼金額（税抜）、調達予算、調達依頼金額（税抜）]
2.2 | tb_Project__c/fields/tb_TbLock2__c | 案件 | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_Project__c/fields/tb_TbLock8__c | 案件 | ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[T＆M収益金額（税抜）、T＆M費用金額（税抜）、フェーズ、メモ（社内用）、人件費、人件費予算、仕入経費金額（T＆M費用、税抜）、仕入経費金額（期間費用、税抜）、仕入経費金額（検収、税抜）、仕入経費金額（税抜）、付加価値金額、制作予算、制作原価（仕掛品）、制作原価（売上原価）、制作原価（完成品）、制作間接費、制作間接費予算、受注残高（税抜）、売上原価、売上総利益、売上総利益予算、売上総利益率、売上総利益率予算、売上高（T＆M収益、税抜）、売上高（期間収益、税抜）、売上高（税抜）、売上高（納品、税抜）、支払金額（税抜）、期間収益金額（税抜）、期間費用金額（税抜）、未支払残高(前払支払残高)、未請求残高(前受請求残高)、検収金額（税抜）、発注残高（税抜）、発注金額（税抜）、納品金額（税抜）、経費精算申請金額合計（税抜）、経費精算申請金額合計（税込）、総費用、総費用予算、見積依頼金額（税抜）、調達予算、調達依頼金額（税抜）]
2.2 | tb_Project__c/fields/tb_TbLock9__c | 案件 | ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[T＆M収益金額（税抜）、T＆M費用金額（税抜）、人件費、人件費予算、仕入経費金額（T＆M費用、税抜）、仕入経費金額（期間費用、税抜）、仕入経費金額（検収、税抜）、仕入経費金額（税抜）、付加価値金額、制作予算、制作原価（仕掛品）、制作原価（売上原価）、制作原価（完成品）、制作間接費、制作間接費予算、受注残高（税抜）、売上原価、売上総利益、売上総利益予算、売上総利益率、売上総利益率予算、売上高（T＆M収益、税抜）、売上高（期間収益、税抜）、売上高（税抜）、売上高（納品、税抜）、支払金額（税抜）、期間収益金額（税抜）、期間費用金額（税抜）、未支払残高(前払支払残高)、未請求残高(前受請求残高)、検収金額（税抜）、発注残高（税抜）、発注金額（税抜）、納品金額（税抜）、経費精算申請金額合計（税抜）、経費精算申請金額合計（税込）、総費用、総費用予算、見積依頼金額（税抜）、調達予算、調達依頼金額（税抜）]
2.2 | tb_PurchaseOrderDetail__c/fields/tb_IsCheckTermExpenseMonthCount2__c | 発注明細 | 期間費用計上回数（月数）と期間（月）の一致確認結果 | 期間費用計上回数（月数）と期間（月）の一致を確認して下さい。例えば、計上期間が20X0/4/10〜20X1/4/9の場合は、費用計上回数が13となり、期間12ヶ月と一致しません。その場合は初月と最終月（13ヶ月目）の合算が1ヶ月となり、期間としては12ヶ月と一致することを確認して下さい。計上期間を調整したい場合は、計上開始日と計上終了日で調整して下さい。
2.2 | tb_PurchaseOrderEC__c/fields/tb_TbLock2__c | 発注EC | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_PurchaseOrder__c/fields/tb_RenewalContractEndDate__c | 発注 | 更新時の契約終了日 | 初期値は、契約終了日の(契約終了日 - 契約開始日)/30（整数に四捨五入）月後の日付です。0月後となる場合は契約終了日 - 契約開始日＋1日後の日付となります。必要に応じて変更してください。空白にして保存すると、再度初期値がセットされます。
2.2 | tb_PurchaseOrder__c/fields/tb_TbLock1__c | 発注 | ツバイソロック(承認) | 詳細は、ツバイソヘルプデスクの「ツバイソロック（項目変更のロック） 」の記事をご確認ください。
2.2 | tb_PurchaseOrder__c/fields/tb_TbLock2__c | 発注 | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_PurchaseOrder__c/fields/tb_TbLock8__c | 発注 | ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[T＆M費用自動作成、T＆M費用計上終了日(最大)、T＆M費用計上開始日(最小)、T＆M費用金額（税抜）、◯◯作成可3項目、◯◯作成済3項目、フェーズ、メモ（社内用）、メール受取人名、仕入経費金額4項目、作成済◯◯明細数3項目、作成済支払明細数、前払支払作成可、契約更新発注作成済、帳票レイアウトオプション(システム用)、承認後自動作成(検収・期間費用・T＆M費用)、支払作成可、支払作成済、支払先（債務管理対象）発注残高（税抜）、支払金額（税抜）、明細連携済、期間費用自動作成、期間費用計上終了日(最大)、期間費用計上開始日(最小)、期間費用金額（税抜）、未支払残高(前払支払残高)、検収自動作成、検収金額（税抜）、次工程のレコード作成可（締処理条件）、注文書PDF可、注文請書PDF可、発注残高（税抜）]
2.2 | tb_PurchaseOrder__c/fields/tb_TbLock9__c | 発注 | ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[T＆M費用明細数、T＆M費用計上終了日(最大)、T＆M費用計上開始日(最小)、T＆M費用金額（税抜）、メール受取人名、仕入経費計上回数、仕入経費金額4項目、作成済◯◯明細数3項目、作成済支払明細数、価格表明細数、全明細価格表から作成、全明細確認済、取引基本契約締結日、帳票レイアウトオプション(システム用)、支払金額（税抜）、明細連携済、期間費用明細数、期間費用計上終了日(最大)、期間費用計上開始日(最小)、期間費用金額（税抜）、未支払残高(前払支払残高)、検収明細数、検収金額（税抜）、消費税、消費税調整額、消費税（10%）、消費税（8%）、発注明細数、発注残高（税抜）、発注金額（税抜）、発注金額（税抜）[外貨]、発注金額（税込・0%）、発注金額（税込・10%）、発注金額（税込・8%）、発注金額（税込）、確認済明細数]
2.2 | tb_Quote__c/fields/tb_TbLock1__c | 見積 | ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[ファイルリンク7項目(注文書)、フェーズ、メモ（社内用）、メール受取人名、一括承認、不採択、与信残高2、作成中に戻す、取引先責任者1、取引先責任者2、取引先責任者3、受注作成可、受注作成済、帳票(件名)、帳票(件名)[受取]、帳票レイアウトオプション(システム用)、承認ステータス、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認日、承認者のリセット、承認者の更新、次の承認者3件、次工程のレコード作成可（承認条件）、次工程のレコード作成可（締処理条件）、注文書PDFの作成(システム用)、注文書PDF可、無効、管理部門担当者、管理会計集計対象外、締処理、見積書PDFのEC公開(システム用)、見積書PDFのEC公開(システム用)、見積書PDFの作成(システム用)、見積書PDF可、見積書リンクURL、見積書リンクの作成・更新、見積書リンクの削除、見積書リンクファイル名、見積書リンク終了希望日時、見積書リンク終了日時、見積書リンク開始日時、見積書送付日]
2.2 | tb_Quote__c/fields/tb_TbLock2__c | 見積 | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_Quote__c/fields/tb_TbLock8__c | 見積 | ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[フェーズ、メモ（社内用）、メール受取人名、受注作成可、受注作成済、帳票レイアウトオプション(システム用)、次工程のレコード作成可（締処理条件）、注文書PDF可]
2.2 | tb_Quote__c/fields/tb_TbLock9__c | 見積 | ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[メール受取人名、与信残高、価格表明細数、全明細価格表から作成、受注目標金額、帳票レイアウトオプション(システム用)、明細数、標準原価、消費税、消費税調整額、消費税（10%）、消費税（8%）、見積利益、見積利益率、見積原価（税抜）、見積金額（税抜）、見積金額（税抜）[外貨]、見積金額（税込・0%）、見積金額（税込・10%）、見積金額（税込・8%）、見積金額（税込）]
2.2 | tb_RequestQuotation__c/fields/tb_TbLock1__c | 見積依頼 | ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[PDF2のEC公開、PDF2の作成、ファイルリンクURL、ファイルリンクの削除、ファイルリンクファイル名、ファイルリンク終了希望日時、ファイルリンク終了日時、ファイルリンク開始日時、フェーズ、メモ（社内用）、メール受取人名、不採択、仕入先見積番号、取引先責任者1、取引先責任者2、取引先責任者3、帳票(件名)、帳票レイアウトオプション(システム用)、承認ステータス、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認日、承認者のリセット、承認者の更新、担当者、次の承認者3件、次工程のレコード作成可（締処理条件）、消費税、消費税端数処理方法（見出し）、消費税調整額、無効、発注作成可、発注作成済、管理部門担当者、締処理、見積依頼日、見積依頼書PDFのEC公開(システム)、見積依頼書PDFの作成(システム)、見積依頼書PDF可、見積依頼書リンクの作成・更新、見積受領日、見積回答金額（税抜）、見積回答金額（税抜）[外貨]、見積回答金額（税込）、見積有効期限]
2.2 | tb_RequestQuotation__c/fields/tb_TbLock2__c | 見積依頼 | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_RequestQuotation__c/fields/tb_TbLock8__c | 見積依頼 | ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[フェーズ、メモ（社内用）、メール受取人名、帳票レイアウトオプション(システム用)、次工程のレコード作成可（締処理条件）、発注作成可、発注作成済]
2.2 | tb_RequestQuotation__c/fields/tb_TbLock9__c | 見積依頼 | ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[メール受取人名、帳票レイアウトオプション(システム用)、明細数、消費税、消費税調整額、見積回答金額（税抜）、見積回答金額（税抜）[外貨]、見積回答金額（税込）]
2.2 | tb_SalesOrderDetail__c/fields/tb_CheckResultUsageSalesMonthCount2__c | 受注明細 | T＆M売上計上回数（月数）と期間（月）の一致確認結果 | T＆M売上計上回数（月数）と期間（月）の一致を確認して下さい。例えば、計上期間が20X0/4/10〜20X1/4/9の場合は、収益計上回数が13となり、期間12ヶ月と一致しません。計上期間を調整したい場合は、計上開始日と計上終了日で調整して下さい。
2.2 | tb_SalesOrder__c/fields/tb_RenewalContractEndDate__c | 受注 | 更新時の契約終了日 | 初期値は、契約終了日の(契約終了日 - 契約開始日)/30（整数に四捨五入）月後の日付です。0月後となる場合は契約終了日 - 契約開始日＋1日後の日付となります。必要に応じて変更してください。空白にして保存すると、再度初期値がセットされます。
2.2 | tb_SalesOrder__c/fields/tb_TbLock1__c | 受注 | ツバイソロック(承認) | 詳細は、ツバイソヘルプデスクの「ツバイソロック（項目変更のロック） 」の記事をご確認ください。
2.2 | tb_SalesOrder__c/fields/tb_TbLock2__c | 受注 | ツバイソロック(EC) | 詳細は、ツバイソヘルプデスクの「ツバイソロック（項目変更のロック） 」の記事をご確認ください。
2.2 | tb_SalesOrder__c/fields/tb_TbLock8__c | 受注 | ツバイソロック(締め) | 詳細は、ツバイソヘルプデスクの「ツバイソロック（項目変更のロック） 」の記事をご確認ください。
2.2 | tb_SalesOrder__c/fields/tb_TbLock9__c | 受注 | ツバイソロック(無効) | 詳細は、ツバイソヘルプデスクの「ツバイソロック（項目変更のロック） 」の記事をご確認ください。
2.2 | tb_Services__c/fields/tb_TbLock2__c | 商品・サービス | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_SupplBillingScheduleEC__c/fields/tb_TbLock2__c | 仕入先請求EC | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_SupplOutboundDeliveryEC__c/fields/tb_TbLock2__c | 仕入先納品EC | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_SupplTermSalesEC__c/fields/tb_TbLock1__c | 仕入先期間収益EC | ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[ファイルリンクファイル名、ファイルリンク終了日、件名、会社名、住所、住所、住所2、住所2、契約日、契約終了日、契約開始日、帳票&lt;条件&gt;フィールド1、帳票&lt;条件&gt;フィールド2、帳票&lt;条件&gt;フィールド3、帳票&lt;条件&gt;フィールド4、当社担当者名、期間費用金額（税抜）、期間費用金額（税込）、検収日、検収書リンクファイル名、検収書リンク終了日、消費税、貴社名、郵便番号、郵便番号]
2.2 | tb_SupplTermSalesEC__c/fields/tb_TbLock2__c | 仕入先期間収益EC | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_SupplUsageSalesEC__c/fields/tb_TbLock2__c | 仕入先T＆M収益EC | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_TermExpense__c/fields/tb_TbLock1__c | 期間費用 | ツバイソロック(承認) | 詳細は、ツバイソヘルプデスクの「ツバイソロック（項目変更のロック） 」の記事をご確認ください。
2.2 | tb_TermExpense__c/fields/tb_TbLock2__c | 期間費用 | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_TermExpense__c/fields/tb_TbLock8__c | 期間費用 | ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[PDF1のEC公開、PDF1の作成、PDF2のEC公開、PDF2の作成、ファイルリンクURL、ファイルリンクの作成・更新、ファイルリンクの削除、ファイルリンクファイル名、ファイルリンク終了希望日、ファイルリンク終了日、ファイルリンク開始日時、メモ（社内用）、メール受取人名、仕入経費一括作成ステータス、仕入経費一括作成日時、仕入経費一括作成結果、仕入経費作成可、仕入経費作成済、仕入経費自動作成、全明細支払作成済、帳票レイアウトオプション(システム用)、支払一括作成ステータス、支払一括作成日時、支払一括作成結果、支払作成可、支払作成済明細数、支払自動作成、検収書PDF可、検収書リンクURL、検収書リンクの作成・更新、検収書リンクの削除、検収書リンクファイル名、検収書リンク終了希望日、検収書リンク終了日、検収書リンク開始日時、納品書PDF可]
2.2 | tb_TermExpense__c/fields/tb_TbLock9__c | 期間費用 | ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[メール受取人名、作成時の金額から変更、全明細価格表から作成、全明細支払作成済、帳票レイアウトオプション(システム用)、支払作成済明細数、期間費用金額（税抜）、期間費用金額（税抜）[外貨]、期間費用金額（税込・0%）、期間費用金額（税込・10%）、期間費用金額（税込・8%）、期間費用金額（税込）、消費税、消費税調整額、消費税（10%）、消費税（8%）]
2.2 | tb_TermSales2__c/fields/tb_TbLock1__c | 期間収益 | ツバイソロック(承認) | 詳細は、ツバイソヘルプデスクの「ツバイソロック（項目変更のロック） 」の記事をご確認ください。
2.2 | tb_TermSales2__c/fields/tb_TbLock2__c | 期間収益 | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_TermSales2__c/fields/tb_TbLock8__c | 期間収益 | ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[PDF1のEC公開、PDF1の作成、PDF2のEC公開、PDF2の作成、メモ（社内用）、メール受取人名、全明細請求作成済、売上一括作成ステータス、売上一括作成日時、売上一括作成結果、売上作成可、売上作成済、売上自動作成、帳票レイアウトオプション(システム用)、検収書PDF可、検収書リンクURL、検収書リンクの作成・更新、検収書リンクの削除、検収書リンクファイル名、検収書リンク終了希望日、検収書リンク終了日、検収書リンク開始日時、納品書PDF可、納品書リンクURL、納品書リンクの作成・更新、納品書リンクの削除、納品書リンクファイル名、納品書リンク終了希望日、納品書リンク終了日、納品書リンク開始日時、請求一括作成ステータス、請求一括作成日時、請求一括作成結果、請求作成可、請求作成済明細数、請求自動作成]
2.2 | tb_TermSales2__c/fields/tb_TbLock9__c | 期間収益 | ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[メール受取人名、作成時の金額から変更、価格表明細数、全明細価格表から作成、全明細請求作成済、帳票レイアウトオプション(システム用)、明細数、期間収益金額（税抜）、期間収益金額（税抜）[外貨]、期間収益金額（税込・0%）、期間収益金額（税込・10%）、期間収益金額（税込・8%）、期間収益金額（税込）、消費税、消費税調整額、消費税（10%）、消費税（8%）、請求作成済明細数]
2.2 | tb_TermSalesEC__c/fields/tb_TbLock1__c | 期間収益EC | ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[件名、会社名、住所、住所、住所2、住所2、契約日、契約終了日、契約開始日、帳票項目1、帳票項目2、帳票項目3、帳票項目4、当社担当者名、期間収益金額（税抜）、期間収益金額（税込）、消費税、納品書リンクファイル名、納品書リンク終了日、貴社名、貴社発注番号、郵便番号、郵便番号]
2.2 | tb_TermSalesEC__c/fields/tb_TbLock2__c | 期間収益EC | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_TimeAndMaterialExpenses__c/fields/tb_TbLock1__c | T＆M費用 | ツバイソロック(承認) | 詳細は、ツバイソヘルプデスクの「ツバイソロック（項目変更のロック） 」の記事をご確認ください。
2.2 | tb_TimeAndMaterialExpenses__c/fields/tb_TbLock2__c | T＆M費用 | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_TimeAndMaterialExpenses__c/fields/tb_TbLock8__c | T＆M費用 | ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[PDF1のEC公開、PDF1の作成、PDF2のEC公開、PDF2の作成、ファイルリンクURL、ファイルリンクの作成・更新、ファイルリンクの削除、ファイルリンクファイル名、ファイルリンク終了希望日、ファイルリンク終了日、ファイルリンク開始日時、フェーズ、メモ（社内用）、メール受取人名、仕入経費一括作成ステータス、仕入経費一括作成日時、仕入経費一括作成結果、仕入経費作成可、仕入経費作成済、仕入経費自動作成、全明細支払作成済、帳票レイアウトオプション(システム用)、支払一括作成ステータス、支払一括作成日時、支払一括作成結果、支払作成可、支払作成済明細数、支払自動作成、検収書PDF可、検収書リンクURL、検収書リンクの作成・更新、検収書リンクの削除、検収書リンクファイル名、検収書リンク終了希望日、検収書リンク終了日、検収書リンク開始日時、見込金額（税抜）、赤黒修正]
2.2 | tb_TimeAndMaterialExpenses__c/fields/tb_TbLock9__c | T＆M費用 | ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[T＆M費用金額（税抜）、T＆M費用金額（税抜）[外貨]、T＆M費用金額（税込・0%）、T＆M費用金額（税込・10%）、T＆M費用金額（税込・8%）、T＆M費用金額（税込）、メール受取人名、全明細価格表から作成、全明細支払作成済、帳票レイアウトオプション(システム用)、支払作成済明細数、消費税、消費税調整額、消費税（10%）、消費税（8%）、見込金額（税抜）]
2.2 | tb_UsageSalesEC__c/fields/tb_TbLock2__c | T＆M収益EC | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_UsageSales__c/fields/tb_TbLock1__c | T＆M収益 | ツバイソロック(承認) | 詳細は、ツバイソヘルプデスクの「ツバイソロック（項目変更のロック） 」の記事をご確認ください。
2.2 | tb_UsageSales__c/fields/tb_TbLock2__c | T＆M収益 | ツバイソロック(2) | 全ての項目がロックされます。
2.2 | tb_UsageSales__c/fields/tb_TbLock8__c | T＆M収益 | ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[PDF1のEC公開、PDF1の作成、PDF2のEC公開、PDF2の作成、フェーズ、メモ（社内用）、メール受取人名、全明細請求作成済、売上一括作成ステータス、売上一括作成日時、売上一括作成結果、売上作成可、売上作成済、売上自動作成、帳票レイアウトオプション(システム用)、検収書PDF可、検収書リンクURL、検収書リンクの作成・更新、検収書リンクの削除、検収書リンクファイル名、検収書リンク終了希望日、検収書リンク終了日、検収書リンク開始日時、納品書PDF可、納品書リンクURL、納品書リンクの作成・更新、納品書リンクの削除、納品書リンクファイル名、納品書リンク終了希望日、納品書リンク終了日、納品書リンク開始日時、見込金額（税抜）、請求一括作成ステータス、請求一括作成日時、請求一括作成結果、請求作成可、請求作成済明細数、請求自動作成、赤黒修正]
2.2 | tb_UsageSales__c/fields/tb_TbLock9__c | T＆M収益 | ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[T＆M収益金額（税抜）、T＆M収益金額（税抜）[外貨]、T＆M収益金額（税込・0%）、T＆M収益金額（税込・10%）、T＆M収益金額（税込・8%）、T＆M収益金額（税込）、メール受取人名、全明細価格表から作成、全明細請求作成済、帳票レイアウトオプション(システム用)、消費税、消費税調整額、消費税（10%）、消費税（8%）、見込金額（税抜）、請求作成済明細数]
2.2 | tb_WorkTimeActual__c/fields/tb_WorkTimeHours__c | タイムチャージ | 実績時間（時間） | 実績時間（分） ÷ 60
2.2 | tb_WorkTimeActual__c/fields/tb_WorkTimeMinutes__c | タイムチャージ | 実績時間（分） | 実績時間から時間部分を取得して60をかけ、分部分を加算
2.2 | tb_WorkTime__c/fields/tb_TbLock1__c | 配員 | ツバイソロック(申請) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[フェーズ、メモ（社内用）、レコード共有の更新、一括承認、人件費、人件費レートマスタ、人件費レート（時間）、作成中に戻す、原価計算票(集計済)、承認ステータス、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認日、承認者のリセット、承認者の更新、次の承認者3件、管理会計を再作成、締処理]
2.2 | tb_WorkTime__c/fields/tb_WorkTimeActualHoursTotal2__c | 配員 | 月次実際時間合計（時間）[自動] | タイムシート登録時間（タイムチャージ）の合計 + 月次実績時間合計（分）[調整]/60 + 月次実際時間合計（時間）[調整]
2.2 | /tsubaiso__c/fields/enable_tb_auto_approver__c | カスタム設定 | 動的承認プロセス自動承認機能の使用（割当ユーザが担当者と同じ場合） | チェックにした場合、承認プロセスの割当ユーザとレコードの担当者のユーザが同じ場合に、自動承認します。
2.2 | tsubaiso__c/fields/enable_tb_ttl_balance_to_accref__c | カスタム設定 | 受注・発注の残高の取引先関連情報への積み上げ集計機能の使用 | 【受注】の受注残高と債権残高、【発注】の発注残高を【取引先関連情報】にスケジュールでツバイソ積み上げ集計する機能です。
2 | tb_UsageSales__c/fields/tb_Contact__c | T＆M収益 | 取引先責任者1 | 得意先または納品先に関連する取引先責任者を設定することができます。
2 | tb_UsageSales__c/fields/tb_Contact2__c | T＆M収益 | 取引先責任者2 | 得意先または納品先に関連する取引先責任者を設定することができます。
2 | tb_UsageSales__c/fields/tb_Contact3__c | T＆M収益 | 取引先責任者3 | 得意先または納品先に関連する取引先責任者を設定することができます。
2 | tb_TermSales2__c/fields/tb_Contact__c | 期間収益 | 取引先責任者1 | 得意先または納品先に関連する取引先責任者を設定することができます。
2 | tb_TermSales2__c/fields/tb_Contact2__c | 期間収益 | 取引先責任者2 | 得意先または納品先に関連する取引先責任者を設定することができます。
2 | tb_TermSales2__c/fields/tb_Contact3__c | 期間収益 | 取引先責任者3 | 得意先または納品先に関連する取引先責任者を設定することができます。
2 | tb_Acceptance__c/fields/tb_AcceptanceScheduledDate__c | 検収 | 検収予定日（仕入経費計上予定日） | 検収予定日（仕入経費計上予定日）を管理する場合に使用します。 管理会計.会計計上日として「納品予定日」より優先して使用されます。
2 | tb_Quote__c/fields/tb_IsRejected__c | 見積 | 不採択 | 採用されなかった場合にチェックをつけてください。「不採択」のチェックの変更は「管理会計集計対象外」に自動的に反映されます。
2 | tb_RequestQuotationDetail__c/fields/tb_Amount__c | 見積依頼明細 | 金額（税抜） | 単価（税抜） * 数量 * 期間（期間費用、T＆M費用の場合） を丸め方法（単価 * 数量）の方法で丸め込みます
2 | tb_QuoteDetail__c/fields/tb_Amount__c | 見積明細 | 金額（税抜） | 単価（税抜） * 数量 * 期間（期間収益、T＆M収益の場合） を丸め方法（単価 * 数量）の方法で丸め込みます
2 | tb_QuoteDetail__c/fields/tb_EstimatedAmount__c | 見積明細 | 見込金額（税抜） | 単価（税抜） * 見込数量 * 期間 を丸め方法（単価 * 数量）の方法で丸め込みます。管理会計におけるフォーキャストに反映します。見積書には表示されません。
2 | tb_QuoteDetail__c/fields/tb_ProfitRatio__c | 見積明細 | 利益率 | 1 - (見積原価（税抜） + 標準原価 ) / 金額（税抜）
2 | tb_AccountReference__c/fields/tb_ForeignCurrency__c | 取引先関連情報 | 外貨建取引の有無 | 本取引先と外貨建取引があるかどうかを選択してください。外貨取引がある場合、計上日と資金移動日の2地点での為替変動があるため、入金消込時、支払消込時に為替差損益を設定できます。ツバイソERPに設定が転記されます。
2 | tb_SalesOrder__c/tb_BacklogWithoutTax__c | 受注 | 受注残高（税抜） | 受注金額（税抜） - 売上高（税抜） + 受注残高調整（税抜）
2 | tb_SalesOrder__c/tb_OrderBalanceFn__c | 受注 | 受注残高（税込） | 受注金額（税込） - 売上高（税込） + 受注残高調整（税込）
2 | tb_SalesOrderDetail__c/fields/tb_Amount__c | 受注明細 | 金額（税抜） | 単価（税抜） * 数量 * 期間（期間収益、T＆M収益の場合） を丸め方法（単価 * 数量）の方法で丸め込みます
2 | tb_OverheadAllocation__c/fields/tb_AllocationAmount2__c | 制作間接費配賦 | 正常配賦額 | 正常配賦率 * 配賦基準量。但し、「正常配賦額[登録]」に値がある場合はこれを使用します。
2 | tb_OverheadAllocation__c/fields/tb_AllocationAmountPlan2__c | 制作間接費配賦 | 配賦予算額 | 正常配賦率 * 配賦基準予定量。但し、「配賦予算額[登録]」に値がある場合はこれを使用します。
2 | tb_ProductionOrder__c/fields/tb_CreateWorkTimeResult__c | 制作指図 | 配員を自動作成結果 | 255文字を超える文字は切り取られます。
2 | tb_ProcurementRequisitionDetail__c/fields/tb_Amount__c | 調達依頼明細 | 金額（税抜） | 単価（税抜） * 数量 * 期間（期間費用、T＆M費用の場合） を丸め方法（単価 * 数量）の方法で丸め込みます
2 | tb_ProcurementRequisitionDetail__c/fields/tb_EstimatedAmount__c | 調達依頼明細 | 見込金額（税抜） | 単価（税抜） * 見込数量 * 期間 を丸め方法（単価 * 数量）の方法で丸め込みます。管理会計におけるフォーキャストに反映します。
2 | tb_OutboundDelivery__c/fields/tb_AcceptanceScheduledDate__c | 納品 | 検収予定日（売上計上予定日） | 検収予定日（売上計上予定日）を管理する場合に使用します。検収書PDFの検収日として使用されます。電子取引を行う場合は、得意先の「検収日」の初期値として自動設定されます。（設定するか否かは納品ECレコード作成時に選択可能です） 管理会計.会計計上日として「納品予定日」より優先して使用されます。
2 | tb_OutboundDelivery__c/fields/tb_Contact__c | 納品 | 取引先責任者1 | 得意先または納品先に関連する取引先責任者を設定することができます。
2 | tb_OutboundDelivery__c/fields/tb_Contact2__c | 納品 | 取引先責任者2 | 得意先または納品先に関連する取引先責任者を設定することができます。
2 | tb_OutboundDelivery__c/fields/tb_Contact3__c | 納品 | 取引先責任者3 | 得意先または納品先に関連する取引先責任者を設定することができます。
2 | tb_PurchaseOrder__c/tb_PurchaseOrderBalance__c | 発注 | 発注残高（税抜） | 発注金額（税抜） - 仕入経費金額（税抜） + 発注残高調整（税抜）
2 | tb_PurchaseOrderDetail__c/fields/tb_Amount__c | 発注明細 | 金額（税抜） | 単価（税抜） * 数量 * 期間（期間費用、T＆M費用の場合） を丸め方法（単価 * 数量）の方法で丸め込みます
2 | tb_PurchaseOrderDetail__c/fields/tb_IsCheckTermExpenseMonthCount2__c | 発注明細 | 期間費用計上回数（月数）と期間（月）の一致確認 | 期間費用計上回数（月数）と期間（月）の一致を確認して下さい。例えば、計上期間が20X0/4/10〜20X1/4/9の場合は、費用計上回数が13となり、期間12ヶ月と一致しません。その場合は初月と最終月（13ヶ月目）の合算が1ヶ月となり、期間としては12ヶ月と一致することを確認して下さい。計上期間を調整したい場合は、計上開始日と計上終了日で調整して下さい。※期間（月）の「小数点以下第一位」は切り上げます。
2 | tb_PurchaseOrderDetail__c/fields/tb_TermFirstMonth__c | 発注明細 | 初月の期間（月） | 日割りを行う場合は、最終月の期間を設定することにより自動計算されます。期間（月換算） - (費用計上回数（月数）- 2) - 最終月の期間（月）※費用計上回数が1の場合は期間。
2 | tb_SalesOrderDetail__c/fields/tb_IsCheckSalesMonthCount2__c | 受注明細 | 期間収益売上計上回数（月数）と期間（月）の一致確認 | 期間収益売上計上回数（月数）と期間（月）の一致を確認して下さい。例えば、計上期間が20X0/4/10〜20X1/4/9の場合は、収益計上回数が13となり、期間12ヶ月と一致しません。その場合は初月と最終月（13ヶ月目）の合算が1ヶ月となり、期間としては12ヶ月と一致することを確認して下さい。計上期間を調整したい場合は、計上開始日と計上終了日で調整して下さい。※期間（月）の「小数点以下第一位」は切り上げます。
2 | tb_WorkTime__c/fields/tb_LaborBudget__c | 配員 | 人件費予算 | 人件費レート（時間） * 月次予定時間合計（時間）（四捨五入）。但し、「人件費予算[登録]」に値がある場合はこれを使用します。
2 | tb_WorkTime__c/fields/tb_LaborCost2__c | 配員 | 人件費 | 人件費レート（時間） * 月次実際時間合計（時間）[自動]（四捨五入）。但し、「人件費[登録]」に値がある場合はこれを使用します。

## （参考）不要項目の削除
[6 empty] | Partial Copy Sandbox |  |  |  | 本番環境
対象バージョン | 作業概要 | コンポーネント区分 | コンポーネント詳細 | 作業内容 | 備考 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日