## （事前準備）共通
[5 empty] | Partial Copy Sandbox |  |  |  | 本番環境
作業概要 | コンポーネント区分 | コンポーネント詳細 | 作業内容 | 備考 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日
バージョンアップ実施日の決定 | N/A | N/A | Partial Copy Sandboxでのバージョンアップ実施日を決定してください。：［ ］ | 本番環境 実施者: N/A; 本番環境 実施日: N/A; 本番環境 確認者: N/A; 本番環境 確認日: N/A
バージョンアップ実施日の決定 | N/A | N/A | 本番環境でのバージョンアップ実施日を決定してください：［ ］ | Partial Copy Sandbox 実施者: N/A; Partial Copy Sandbox 実施日: N/A; Partial Copy Sandbox 確認者: N/A; Partial Copy Sandbox 確認日: N/A
現在バージョンの確認 | N/A | N/A | 現在のバージョンを確認してください：［ ］ | 備考: 設定 > インストール済パッケージを開き、「ツバイソPSA」のバージョンを確認してください。; Partial Copy Sandbox 実施者: N/A; Partial Copy Sandbox 実施日: N/A; Partial Copy Sandbox 確認者: N/A; Partial Copy Sandbox 確認日: N/A
バージョンアップスクリプト実行の判定 | N/A | N/A | メジャーバージョンアップの場合はバージョンアップスクリプトの実行が必要です。 マイナーバージョンアップの場合はバージョンアップスクリプトの実行は推奨ですが、省略することもできます。その場合、マイナーバージョンアップにより修正されたヘルプテキストなどが更新されませんが、マイナーバージョンアップは修正がメインのバージョンのため、運用上の影響は通常大きくありません。バージョンアップスクリプト対応の工数と比較して選択してください。 今回のバージョンアップがメジャーバージョンアップか、マイナーバージョンアップかを判別し、バージョンアップスクリプトの要否を判定してください。詳細は、備考のURLをご確認ください。 スクリプト実行が不要の場合は、「（事前準備）バージョンアップスクリプトあり」以降の作業は不要です。 スクリプト実行：必要 / 不要 | 備考: ツバイソPSAのバージョンアップ方法
各種スクリプトの実行内容の事前確認 | N/A | N/A | 各種スクリプトの実行内容の確認シートの内容を事前に確認してください。 スクリプト実行後にスクリプトによって各種設定が正しく行われたことをチェックします。
「Salesforce CLI」の使用設定 | N/A | N/A | Salesforceの仕様変更により、バージョンアップスクリプトで使用する「Salesforce CLI」で追加対応が必要となりました。 備考のお知らせ記事を参考に「Salesforce CLI」のインストールなどを行なってください。 | 備考: 【ツバイソPSA】Salesforceの接続アプリケーションの仕様変更に伴う影響について
バックアップ | 設定 | データのエクスポート | 本番環境のバージョンアップ前に、本番環境のデータのバックアップを実施してください。 | 備考: データバックアップ
メール送信アクセス権の設定 | 設定 | 送信 | Sandbox環境の設定＞メール＞送信＞メールを送信するためのアクセス権（すべてのメールサービス）が「システムメール」になっていたら、「すべてのメール」に変更してください。
拡張メールの設定 | 設定 | 拡張メール | 設定＞拡張メールを有効にしてください。 | 本番環境 実施者: N/A; 本番環境 実施日: N/A; 本番環境 確認者: N/A; 本番環境 確認日: N/A
Lightning Web セキュリティの設定 | 設定 | セッションの設定 | 設定＞セッションの設定＞Lightning Web コンポーネント用および Aura コンポーネント用 Lightning Web セキュリティの使用 にチェックをつけてください。 | 備考: Lightning Web コンポーネント用および Aura コンポーネント用 Lightning Web セキュリティの使用 (正式リリース)
インストール | N/A | N/A | 別紙「ツバイソPSAxxxx_バージョンアップのご案内」に記載のインストールURLとパスワードを使用し、パッケージのインストールを実施します。 操作方法の詳細は、備考のヘルプ記事をご確認ください。 | 備考: ツバイソPSAのバージョンアップ方法（パッケージのインストール手順）

## （パッケージインストール後）作業
[6 empty] | Partial Copy Sandbox |  |  |  |  | 本番環境
対象バージョン | 作業概要 | コンポーネント区分 | コンポーネント詳細 | 作業内容 | 備考 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日 | 結果 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日
すべて （Lightningレコードページのカスタマイズを行っている場合） | 最新Lightningレコードページに対するカスタマイズの実施 | Lightningレコードページ | N/A | Lightningレコードページのカスタマイズ（項目の追加、非表示、場所移動など）を行っている場合は、新しいバージョンのLightningレコードページに対して同様のカスタマイズを行う必要があります。 以下の手順で、必要なLightningレコードページへカスタマイズを適用し、アプリケーション等に割り当てを行ってください。 ※本番環境のバージョンアップ時は、Partial Copy Sandboxで作成したLightningレコードページと割り当てたアプリケーションを変更セットで本番環境に送信します。 ・設定＞オブジェクトマネージャ＞カスタマイズを行っているオブジェクトの「Lightningレコードページ」を開く ・カスタマイズしたレコードページより新しいバージョンのレコードページがある場合は、新しいレコードページをコピーし、カスタマイズを適用する ・Lightningレコードページ保存時に、適切なアプリケーション等に割り当てを行い、有効化する（有償オプションスクリプトを実施しない場合）
すべて | リストビューボタンレイアウトにボタンを追加 | リストビューボタンレイアウト | N/A | それぞれのオブジェクトでリストビューボタンレイアウトから、以下のボタンを追加し、表示させてください。 設定＞オブジェクトマネージャー＞各オブジェクト＞リストビューボタンレイアウト＞編集＞カスタムボタン 請求オブジェクト ＞ 月次請求かがみを作成（一括）ボタン 財務記録オブジェクト ＞ 月次締処理ボタン、システム連携ボタン 月次締処理オブジェクト ＞ 財務記録の月次締処理ボタン
すべて | シナリオテスト | N/A | N/A | バージョンアップしたPartial Copy Sandboxにて、シナリオテスト行い、本番環境をバージョンアップして良いかの判断のための検証を行ってください。 カスタマイズしている場合は、カスタマイズにかかるシナリオテストを行ってください。必要に応じてカスタマイズの適応を行ってください。

## （事前準備）バージョンアップスクリプトあり
[5 empty] | Partial Copy Sandbox |  |  |  | 本番環境
作業概要 | コンポーネント区分 | コンポーネント詳細 | 作業内容 | 備考 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日
有償オプションスクリプト実行の決定 | N/A | N/A | 有償オプションスクリプトの実行を依頼するか否かを決めてください：[ 依頼する/依頼しない ] 依頼する場合は依頼するオプションスクリプトに必要な情報を有償オプションスクリプトの該当箇所に記入してください。
システム管理者アカウントの提供 | N/A | N/A | バージョンアップで使用するシステム管理者アカウントを用意してツバイソサポートに提供してください： Partial Copy Sandbox(以下Sandboxと表記します。)：[ ] アカウント名及びパスワード 本番環境：[ ] アカウント名及びパスワード
スクリプト実行日の決定 | N/A | N/A | Sandbox：[ 年 月 日] 本番環境：[ 年 月 日] 本番環境へのスクリプト実行中はシステム利用できないため、システム停止計画を立ててください。 コンポーネントのデプロイ作業やパッケージインストール実行等によって、スクリプト実行が進行できないことがあります。 作業は事前に完了させておいてください。
ツバイソPSA標準アプリケーションのコピー (カスタマイズしている場合) | 設定 | アプリケーション | ツバイソPSAのインストール、スクリプト実行によって、以下の６つのアプリケーションをデプロイします。 ツバイソPSA（案件担当者用） tb_PSA_Console ツバイソPSA（案件担当者用） テンプレートtbt_Console ツバイソPSA（管理部門用） または、ツバイソPSA tb_PSA_Standard ツバイソPSA（管理部門用）テンプレート または、ツバイソPSAテンプレート tbt_Standard ツバイソPSA（シンプル） tb_Simple ツバイソPSA（シンプル）テンプレート tbt_Simple 上記のアプリケーションをカスタマイズしている場合はバージョンアップスクリプトにより上書きされるため、コピーしてください。
ツバイソPSAの全プロファイル（PSA対応済 Admin 以外）をコピー (カスタマイズしている場合) | 設定 | プロファイル | バージョンアップスクリプトによって、以下のプロファイルをデプロイします。 ツバイソPSAユーザ ツバイソPSAユーザSF ツバイソPSA外部ユーザ（Customer Community ライセンスが存在している場合のみ）または、ツバイソPSA外部ユーザEX（External Apps ライセンスが存在している場合のみ） ツバイソPSAシステム管理者 上記のプロファイルをカスタマイズしている場合はバージョンアップスクリプトにより上書きされるため、コピーしてください。
承認プロセスの確認 | 承認プロセス | N/A | ツバイソPSAのパッケージに標準で付属するテンプレート承認プロセスは、初回のデプロイ以降のバージョンアップでは更新されません。最新バージョンのテンプレートへ更新を希望される場合は、ツバイソヘルプデスクへお問い合わせ下さい。

## バージョンアップスクリプト実行内容の確認
[7 empty] | Partial Copy Sandbox |  |  |  | 本番環境
対象バージョン | スクリプト概要 | コンポーネント区分 | コンポーネント詳細 | スクリプト内容 | 備考 | 確認方法 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日
すべて | Lightningページのデプロイ「deploy_template_flexipage」 | T＆M費用 | Lightningページ | 以下のLightningページをデプロイします。 ・T＆M費用レコードページ_5_0 |  | 以下のページで、「5_0」のLightningページが存在していることを確認してください。 ・設定＞オブジェクトマネージャー＞T＆M費用＞Lightningレコードページ
すべて | パッケージアプリケーションの更新スクリプト「deploy_template_applications」 | アプリケーション | N/A | 以下のテンプレートアプリケーションに関連付けられている Lightning レコードページのバージョンが最新版に更新されます。 ツバイソPSA（案件担当者用）テンプレート, tbt_Console ツバイソPSA（管理部門用）テンプレート, tbt_Standard ツバイソPSA（シンプル）テンプレート, tbt_Simple |  | 以下のLightningページの「アプリケーション別割り当て」に、ツバイソPSAテンプレート、ツバイソPSA（案件担当者用）テンプレート、が割り当てられていることを確認してください。 ・T＆M費用レコードページ_5_0
すべて | レポートのデプロイ「deploy_reports」 |  |  | ツバイソPSAのパッケージに標準で付属するテンプレートレポートは、以前は管理パッケージとしてインストールされていましたが、現在は管理パッケージインストール後に追加でインストール（デプロイ）しています。本スクリプトは、その管理パッケージインストール後にレポートを追加するスクリプトです。 このスクリプトによって登録されたレポートは「ツバイソPSA（デプロイ版）」というフォルダに格納されます。まずはレポートにこのフォルダがあることを確認してください。 ※管理パッケージに含まれる旧レポートフォルダは「ツバイソPSA」という名称です。こちらは今後アップデートされることはありません。 このフォルダにあるレポートは書き換えが可能ですが、次のバージョンアップの時に上書きされます。 カスタマイズして使いたい場合は、コピーして使ってください。コピーしたレポートはバージョンアップ時に上書きされることはありません。コピーして使う場合にレポートの API 名の先頭に tb_ の文字がつかないように変更する運用をしてください。 ツバイソ社で開発するレポートの先頭には tb_ の文字がつくため、将来のバージョンアップで名称が重なった場合、上書きされるおそれがあります。 |  | アプリケーションランチャー＞レポートを開き、「ツバイソPSA（デプロイ版）」というフォルダにレポートが存在していることを確認してください。
すべて | ダッシュボードのデプロイ「deploy_dashboard」 | ダッシュボード | N/A | これらのダッシュボードにはデプロイ版のレポートが含まれています。 これらのダッシュボードはアプリケーションのホームページで使われています。 管理会計2（部門別） 管理会計2（集計区分別） |  | 左上の９つの点のメニューからツバイソPSA（管理部門用）を開きます。 ホームタブが選択された状態になりますが、この状態で、ダッシュボード 管理会計2（集計区分別）が表示されていればOKです。 ＊ホームタブの flexipage を切り替えて利用している場合は、チェックの必要はありません。
すべて | ツバイソPSAの全プロファイル（PSA対応済 Admin 以外）をデプロイ「deploy_original_profile」 | プロファイル | プロファイル | バージョンアップスクリプトによって、以下の４つのプロファイルをデプロイします。このプロファイルに最新版のページレイアウトが割り当てられていることを確認してください。 ツバイソPSAユーザ ツバイソPSAユーザSF ツバイソPSA外部ユーザ（Customer Community ライセンスが存在している場合のみ）または、ツバイソPSA外部ユーザEX（External Apps ライセンスが存在している場合のみ） ツバイソPSAシステム管理者 上記のプロファイルをカスタマイズしている場合は上書きされるため、コピーして使用してください。 |  | サンプルチェックとして、以下のページで4つのプロファイルに「5_0」のページレイアウトが割り当てられていることを確認してください。 ・設定＞オブジェクトマネージャー＞取引先関連情報＞ページレイアウト＞ページレイアウトの割り当て
すべて | テンプレート権限セットのデプロイ「 deploy_template_permissionsets」 | 権限セット | N/A | ツバイソPSAで用意されている権限セットには、パッケージのインストール時に用意されるものと、パッケージのインストール後にデプロイすることで用意されるものの２種類があります。 パッケージのインストール後にデプロイすることで用意されるものは、次のとおりです。 tb_AccountObject_UserPermset: 取引先等オブジェクト（ユーザ） tb_PSAPermissionsSetDeploy: ツバイソPSAシステム管理者（デプロイ） tb_TsubaisoPSA_BasicPermsetDeploy: ツバイソPSAシステム権限（デプロイ） tb_AccountObject_ReferencePermset: 取引先等オブジェクト（参照） tb_LightningConsole: Tb Lightning Console tb_AccountObject_AdminPermset: 取引先等オブジェクト（情シス） tb_EC_CreateUserPermset: ツバイソEC（カスタマーユーザ有効化）（デプロイ） tb_ProductPricebook_ReferencePermset: 商品・価格表（参照） tb_AccountObject_AccountingPermset: 取引先等オブジェクト（管理） tb_User_UserPermset: ユーザ（ユーザ） tb_User_ReferencePermset: ユーザ（参照） tb_ProductPricebook_AccountingPermset: 商品・価格表（管理） [PSA 5.0 現在] これらの権限セットはパッケージの名前空間には属さず、インストール組織の名前空間に属するので、ユーザ自身で上書きが可能です。ですが上書きすると、バージョンアップインストール時のスクリプト実行に上書き更新されます。 カスタマイズして利用する場合は、コピーしてからお使いください。 |  | サンプルチェックとして、以下を確認してください。 ・設定＞権限セット＞取引先等オブジェクト（管理）＞オブジェクト設定＞取引先関連情報＞「請求締め方法」項目に参照、編集権限がついている
すべて | 選択リスト値の追加 | 各オブジェクト | 項目 | バージョンアップで変更される選択リストは備考のスプレッドシートのとおりです。 自社の現在のバージョン以降の項目について以下の確認、対応を行なってください。 これらの選択肢は「事前選択リスト値設定スクリプト」によって追加されます。 すべての項目について、追加された選択肢が存在するかどうかを確認してください。 移動、変更の列については手作業で行う必要があります。 選択肢のうちバージョンアップで不要になる選択肢（備考のスプレッドシートの「削除」列。最新バージョンではインストールされません。）もあります。これらは「事前選択リスト値設定スクリプト」で自動削除されることはありません。不要になった選択肢でもこれまでに使われている可能性があるので削除するのではなく、無効としてください。 並び順は自動で変更されません。GUI 上で並び順を変えてください。 | （参考）選択リスト値の追加'!A1 | 備考の選択リストの値が追加されているか確認してください。
すべて | インラインヘルプテキストの更新スクリプト「update_org_inlinehelptext」 | 各オブジェクト | 項目 | 組織のインラインヘルプテキストを最新版に更新します。 既に組織にインストール済のオブジェクト項目のインラインヘルプテキストはバージョンアップインストールをしても自動更新されません。 そのため、このスクリプトを実行して更新します。 更新ルールは「インラインヘルプテキストがブランクか PSA のそれまでのバージョンのインラインヘルプテキストと一致する場合」です。 独自にインラインヘルプテキストを書き換えている場合は、以降のスクリプトによる更新はされません。 | （参考）ヘルプテキストの更新'!A1 | 備考に記載のシートの通り、該当項目のヘルプテキストが更新されていることをサンプルチェックしてください。

## オプションスクリプト実行内容の確認 (hidden)
[7 empty] | Partial Copy Sandbox |  |  |  | 本番環境
対象バージョン | スクリプト概要 | コンポーネント区分 | コンポーネント詳細 | スクリプト内容 | 備考 | 確認方法 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日
全て | Lightningメールテンプレートのデプロイ「deploy_lightning_email_template」 | Lightningメールテンプレート | N/A | メールテンプレートには、 Lightning メールテンプレートと Classic メールテンプレートがあります。 ツバイソPSAでは、以前は Classic メールテンプレートのみを使っていましたが、現在は、Lightning メールテンプレートも使っています。 （システム内部では両者とも同じ email ディレクトリで管理されます。） Lightningメールテンプレートはパッケージに含めることができません。 そのため、このデプロイスクリプトでデプロイすることで設定します。 Lightningメールテンプレートは「ツバイソPSA（電子取引）」フォルダに32件登録されます。 メールアラートが10オブジェクトに対して全部で32件登録されます。 ＊この機能は 1.5053 から導入されました。 ※「ツバイソPSA（電子取引）」フォルダにあるメールテンプレートをカスタマイズしている場合は、利用しないでください。 |  | アプリケーションランチャー＞メールテンプレートを開き、「ツバイソPSA（電子取引）」フォルダにテンプレートが32件登録されていることを確認してください。

## 商品外貨移行スクリプト実行内容の確認 (hidden)
[7 empty] | Partial Copy Sandbox |  |  |  | 本番環境
対象バージョン | スクリプト概要 | コンポーネント区分 | コンポーネント詳細 | スクリプト内容 | 備考 | 確認方法 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日
PSA4.0未満 | 商品・サービスレコードから商品価格（外貨） レコードへの移行 | N/A | N/A | PSA4.0以降、外貨での販売価格および仕入価格は、「商品・サービス」オブジェクトではなく「商品価格（外貨）」オブジェクトで管理する仕様へ変更しました。 PSA4.0以前は、商品・サービスレコードを通貨ごとに（例：「ライセンス」、「ライセンス（USD）」、「ライセンス（EUR）」など）分けて作成し、管理する仕様としていましたが、PSA4.0以降は、商品・サービスレコードは、日本円価格の管理を行う 1 レコードに統合し、外貨価格については「商品価格（外貨）」レコードで管理する仕様に変更しました。 そのため、外貨価格用に作成された商品・サービスレコードは、データ移行が必要となります。 この移行スクリプトを実行することで、これら対象レコードの移行を行います。 |  | データ移行方法については、ヘルプデスクより詳細資料をご提供いたします。

## 管理会計レポートの抽出条件更新スクリプト実行内容の確認 (hidden)
[7 empty] | Partial Copy Sandbox |  |  |  | 本番環境
対象バージョン | スクリプト概要 | コンポーネント区分 | コンポーネント詳細 | スクリプト内容 | 備考 | 確認方法 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日
PSA.4.0未満 | レポート検索条件や表示項目を旧項目から置き換え「update_org_report_field」 | レポート | N/A | PSA4.0で管理会計2オブジェクトの項目を整理し、各種項目を新設しました。 それに伴い、レポートの検索条件や表示項目に整理対象項目が含まれている場合、新設した項目へ置き換えを行う必要があります。 PSA標準のレポートはレポートデプロイスクリプトで置き換えを実行しますが、独自に作成されたレポートはレポートデプロイスクリプトで置き換えは行われません。 そのため、このスクリプトで置き換えを行います。 ※管理会計2のレポートを組織で作成していない場合、このスクリプト実行は不要です。 置き換え前と置き換え後の項目は以下の通りです。 管理会計2.納品明細作成済→管理会計2.受注明細から納品明細作成済 管理会計2.期間収益明細作成済→管理会計2.受注明細から期間収益明細作成済 管理会計2.T＆M収益明細作成済→管理会計2.受注明細からT&M収益明細作成済 管理会計2.案件確度→案件.確度 管理会計2.案件担当者→案件.担当者 管理会計2.見積承認ステータス→見積.承認ステータス 管理会計2.見積不採択→見積.不採択 管理会計2.管理会計集計対象外→見積.管理会計集計対象外 管理会計2.受注作成済→見積.受注作成済 管理会計2.受注承認ステータス→受注.承認ステータス 管理会計2.調達依頼承認ステータス→調達依頼.承認ステータス 管理会計2.発注作成済→調達依頼.発注作成済 管理会計2.発注承認ステータス→発注.承認ステータス 管理会計2.検収明細作成済→発注明細.検収明細作成済 管理会計2.期間費用明細作成済→発注明細.期間費用明細作成済 管理会計2.T&M費用明細作成済→発注明細.T&M費用明細作成済 |  | 管理会計2のレポートの検索条件や、表示項目がスクリプト内容に記載の通り置き換わっていることを確認してください。

## 有償オプションスクリプト実行内容の確認
[6 empty] | Partial Copy Sandbox |  |  |  | 本番環境
スクリプト概要 | コンポーネント区分 | コンポーネント詳細 | スクリプト内容 | 備考 | 確認方法 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日
プロファイルページレイアウト割り当て更新スクリプト「update_org_profile_layout」 | プロファイル | N/A | カスタマイズで作成したプロファイルに指定PSAバージョンの最新版のページレイアウトを割り当てる必要があります。 これを手作業で以下を行うか、当社に依頼するか選択することができます。 当社に依頼する場合は、以下の情報をお伝えください。 割り当て先のプロファイル名 [ ] 実行内容： 指定のプロファイルのページレイアウト割り当てを指定PSAバージョンにおける最新版に更新します。 プロファイルに割り当てられたカスタマイズ作成したページレイアウトは、このスクリプトにより、最新の標準ページレイアウトに置き換えられます。したがって、「（バージョンアップスクリプト後）作業手順書 」の「最新ページレイアウトに対するカスタマイズの実施」が必要となります。 以下のプロファイルについては、バージョンアップスクリプトにより自動的に最新版に更新されます。 ツバイソPSAユーザ ツバイソPSAユーザSF ツバイソPSA外部ユーザ（Customer Community ライセンスが存在している場合のみ）または、ツバイソPSA外部ユーザEX（External Apps ライセンスが存在している場合のみ） ツバイソPSAシステム管理者 |  | オブジェクトマネージャ > ページレイアウト > ページレイアウトの割り当てを使用してサンプルチェックしてください。
フレキシページ割り当て更新スクリプト「update_org_flexipage_assignment」 | アプリケーション | N/A | カスタマイズで作成したアプリケーションで使うFlexipage（Lightningレコードページ）を指定PSAバージョンの最新版に割り当てる必要があります。 これを手作業で以下を行うか、当社に依頼するか選択することができます。 （TeamSpirit連携を行なっている場合は、カスタムアプリケーションを作成しているため以下の対応（手作業または当社依頼）が必要です。） 当社に依頼する場合は、以下の情報をお伝えください。 ・アプリケーションの名称とAPI名の一覧（設定>アプリケーションマネージャに表示されています。） [ ] 実行内容： 組織上のアプリケーション（管理パッケージ以外）で使うFlexipage（Lightningレコードページ）を指定PSAバージョンの最新版に更新します。 （管理パッケージのアプリケーションのFlexipage（Lightningレコードページ）については、バージョンアップスクリプトにより自動的に最新版に更新されます。） あらかじめカスタマイズしたアプリケーションのAPI名を用意してスクリプト実行時に指定する必要があります。 （例：tb_PSA__tb_PSA_Standard から作成した tbc_MyStandard を指定） 最新かどうかの判別は、flexipage名の4桁数字の大小比較で行います。（もっとも大きいものが最新） |  | オブジェクトマネージャー > Lightningレコードページ > レコードページの割り当てを使用してサンプルチェックしてください。

## （バージョンアップスクリプト後）作業
[6 empty] | Partial Copy Sandbox |  |  |  | 本番環境
対象バージョン | 作業概要 | コンポーネント区分 | コンポーネント詳細 | 作業内容 | 備考 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日
すべて （ページレイアウトのカスタマイズを行っている場合） | 最新ページレイアウトに対するカスタマイズの実施 | ページレイアウト | N/A | ページレイアウトのカスタマイズ（項目の追加、非表示、場所移動など）を行っている場合は、新しいバージョンのページレイアウトに対して同様のカスタマイズを行う必要があります。 有償オプションスクリプトを実施しない場合は、以下の手順で、必要なページレイアウトのカスタマイズを行い、プロファイルへ割り当てを行ってください。 ※本番環境のバージョンアップ時は、Partial Copy Sandboxで作成したページレイアウトと割り当てたプロファイルを変更セットで本番環境に送信します。 ・設定＞オブジェクトマネージャ＞カスタマイズを行っているオブジェクトの「ページレイアウト」を開く ・カスタマイズしたページレイアウトより新しいバージョンのページレイアウトがある場合は、新しいページレイアウトにカスタマイズを適用し、別名で保存する ・「ページレイアウトの割り当て」から、別名保存した新しいページレイアウトをプロファイルに割り当てる
すべて | 翻訳の設定 | 翻訳 | N/A | バージョンアップスクリプトで追加された月次締処理のカテゴリー"MonthlyItemBalance"を日本語化する対応です。 設定＞翻訳 へ移動します。 設定コンポーネント：選択リスト値 オブジェクト：月次締処理 を選択し、カテゴリーを展開し、"MonthlyItemBalance"の選択リスト値の表示ラベルの翻訳に"月次在庫サマリー"を入力して保存してください。
すべて | Lightningレコードページのデフォルト割り当ての実施 | Lightningレコードページ | T&M費用 | 「LightningレコードページのT&M費用 レコードページ_5_0（tb_TimeAndMaterialExpensesFlexiPage_5_0）を「組織のデフォルト」「アプリケーションのデフォルト」として割り当てます。 対象のアプリケーションは以下の通りです。 ◾️ツバイソPSA（案件担当者用） ◾️ツバイソPSA（管理部門用） ・設定＞オブジェクトマネージャ＞T&M費用の「Lightningレコードページ」を開く ・T&M費用 レコードページ_5_0（tb_TimeAndMaterialExpensesFlexiPage_5_0）を編集するためにLightningアプリケーションビルダーを開く ・「有効化」ボタンをクリックし開かれる画面にて以下の操作をする 「組織のデフォルト」タブにて「組織のデフォルトとして割り当て」ボタンをクリックし、「デスクトップおよび電話」を選択し保存する 「アプリケーションのデフォルト」タブにて「アプリケーションのデフォルトとして割り当て」ボタンをクリックし、上述のアプリケーションの「デスクトップおよび電話」を選択し保存する ・Lightningレコードページ保存する オブジェクトのLightningレコードページの「ページ割り当てを表示」ボタンをクリックして開かれる画面にてデフォルトが「T&M費用 レコードページ_5_0（tb_TimeAndMaterialExpensesFlexiPage_5_0）」となっていればOKです。 | 本番環境 実施者: N/A; 本番環境 実施日: N/A; 本番環境 確認者: N/A; 本番環境 確認日: N/A
すべて | スケジュールジョブの登録 | N/A | N/A | ツバイソスペースツール（備考に記載）のページを開き、以下を実施してください。 ・「債権残高積み上げ集計機能のスケジュールの再登録を実行」の「債権残高積み上げ集計機能のスケジュールの確認」をクリックし、「スケジュール済みジョブ」が表示されなければ、「債権残高積み上げ集計機能のスケジュールの再登録を実施」をクリックしてください。 ・「為替レート連携（ERP→PSA）のスケジュールの再登録を実行」の「為替レート連携（ERP→PSA）のスケジュールの確認」をクリックし、「スケジュール済みジョブ」が表示されなければ、「為替レート連携（ERP→PSA）のスケジュールの再登録を実施」をクリックしてください。（※ツバイソPSAカスタム設定＞システム全般機能＞その他＞「ツバイソ外貨建取引機能の使用」を有効化しない場合は、実行不要です。） | 備考: ツバイソスペースツールURL 本番環境：https://（ドメイン名）--tb-psa.vf.force.com/apex/TbSpaceTool Sandbox環境：https://（ドメイン名）--（sandbox名）--tb-psa.sandbox.vf.force.com/apex/TbSpaceTool
すべて | シナリオテスト | N/A | N/A | バージョンアップしたPartial Copy Sandboxにて、シナリオテスト行い、本番環境をバージョンアップして良いかの判断のための検証を行ってください。 カスタマイズしている場合は、カスタマイズにかかるシナリオテストを行ってください。必要に応じてカスタマイズの適応を行ってください。 | 本番環境 実施者: N/A; 本番環境 実施日: N/A; 本番環境 確認者: N/A; 本番環境 確認日: N/A

## （参考）ヘルプテキストの更新
PSAバージョン | 変更対象 オブジェクト名 | 変更対象 項目名 | 更新後ヘルプテキスト
5 | 銀行口座マスタ | 口座番号 | 日本の銀行口座は7桁の数字。海外口座は最大20文字。
5 | 取引先関連情報 | 与信残高2 | 与信限度額 - 債権残高(税込) - 受注残高(税込)。カスタム設定「取引先関連情報の債権残高(税込)にツバイソERP債権残高を使用」を有効にした場合：ERP債権残高を使用。無効の場合：PSA債権残高(税込)を使用。

## （参考）選択リスト値の追加
PSAバージョン | 変更対象 オブジェクト名 | 変更対象 項目名 | 追加
5 | 管理会計2 | 集計区分 | 区分6
5 | 月次締処理 | カテゴリー | MonthlyItemBalance

## （参考）不要項目の削除 (hidden)
[6 empty] | Partial Copy Sandbox |  |  |  | 本番環境
対象バージョン | 作業概要 | コンポーネント区分 | コンポーネント詳細 | 作業内容 | 備考 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日 | 実施者 | 実施日 | 確認者 | 確認日